## 目次
様式番号 | 様式名称 | 備 考 | 提出の有無
参考様式－1 | 工事打合簿一覧
参考様式－2 | 工事材料確認表
参考様式－3 | 立会一覧表
参考様式－4 | 出来形管理表 | 土木工事共通仕様書 1-1-1-23の8
参考様式－5 | 出来形管理表（舗装） | 土木工事共通仕様書 1-1-1-23の8
参考様式－6 | 工事現場における安全管理状況報告書
参考様式－7 | 建設業退職金共済証紙貼付状況報告書
参考様式－8 | 監督員の検査・立会予定表 | 土木工事共通仕様書 3-1-1-5の6
笛吹市建設工事執行規則 様式第6号（第１８条関係） | 工程表 | 土木工事共通仕様書 3-1-1-3
| 工程表記載例 | -

## 参考様式ー１
参考様式－1
工 事 打 合 簿 一 覧
番号 | 発議 年月日 | 発議者 |  | 発議事項 | [7 empty] | 内容（表題） | 摘要
|  | 発注者 | 受注者 | 指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 報告 | 通知 | 受理 | その他

## 参考様式ー2
参考様式－2
工 事 材 料 確 認 表
契約番号
品名 |  |  |  | 工事名
確認年月日 | 規格 | 搬入数量 | 確認者 |  |  | 摘要
|  |  | 監督員 |  | 現場代理人

## 参考様式ー3
参考様式－3
立 会 一 覧 表
契約番号
工事名 |  | 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
立会日 | 立会事項 | 立会
|  | 確認者 |  | 現場代理人

## 参考様式ー4
参考様式－4
出 来 形 管 理 表
上段：段階確認測定値
| 中段：社内検査測定値 | [5 empty] | 社内検査員 |  | ：
| 下段：作業所測定値 | [5 empty] | 測定者 |  | ：
| 工種名 |  |  |  | 測定位置
測定箇所 |  | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 |  | 規格値 | 社内規格値 | 備考
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ
記事（必要あれば構造物等の略図をかく）

## 参考様式ー5
参考様式－5
出 来 形 管 理 表
測定者（主任技術者名）
| Ｌ２ （ ｍ） |  |  |  |  | Ｎｏ |  |  | Ｌ１ （ ｍ）
Ｐ |  | ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ） |  |  |  | （ ） 中 （ ） |  |  |  | ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ）
（㎝） |  | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層
標準読み
実読み
厚 み
誤 差
| Ｌ２ （ ｍ） | （ ） 中 （ ） 全厚: Ｎｏ; （ ） 中 （ ） 表層: Ｌ１ （ ｍ）
Ｐ |  | ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ） 全厚: ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ）; （ ） 中 （ ） 全厚: （ ） 中 （ ）; ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ） 全厚: ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ）
（㎝） |  | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層
標準読み
実読み
厚 み
誤 差
| Ｌ２ （ ｍ） | （ ） 中 （ ） 全厚: Ｎｏ; （ ） 中 （ ） 表層: Ｌ１ （ ｍ）
Ｐ |  | ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ） 全厚: ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ）; （ ） 中 （ ） 全厚: （ ） 中 （ ）; ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ） 全厚: ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ）
（㎝） |  | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層
標準読み
実読み
厚 み
誤 差

## 参考様式ー6
参考様式－6(1)
工事現場における安全管理状況報告書
令和 年 月 日
|  |  | 安全管理責任者 | ㊞
契約番号 |  | 工事名
工事場所
項 目 |  |  | 実 施 内 容
１．作業単位ごと責任体制を確立する
２．工事内容、危険箇所等の周知徹底
３．安全意識の高揚
４．公衆災害の防止
５．指示の徹底
６．安全教育、訓練の推進
７．現場規律の向上
８．端正な服装及び保護具の安全着用
９．現場内の整理整頓
１０．安全点検の実施
１１．作業着手前のミーティングの励行
１２．機械、工具類の点検、整理
１３．重機作業範囲内の安全対策
（立入禁止又は見張り人）
１４．足場、仮設工の施工図の作成と定期点検
１５．防護柵、安全標識類の設置、点検
１６．交通誘導員、監視員の配置
１７．その他
（注）安全管理項目は適宜選択し記入の上実施すること。
参考様式－6（2）
◎その他安全管理項目（参考）
・作業計画、指揮命令系統の周知
・作業主任者、指揮者、有資格者の専任
・足場、仮設物等からの墜落防止措置
・飛来、落下の防止措置
・土砂崩落防止対策（安全勾配、支保工、落石防止等）
・夜間作業における照明設備
・火薬類の適正な取り扱い
・型枠支保工の強度、構造点検
・メタンガス等の検知、及び酸欠防止対策
・職員の健康管理
・機械類の用途外使用の制限
・労働安全衛生法、交通関係法令等の遵守
・騒音、振動、水質等の公害対策
・埋設物、架空線等の調査、協議
・道路、交通管理者等との協議

## 参考様式ー7
参考様式－7（1）
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 貼 付 状 況 報 告 書
[25 empty] | 報告日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
発 注 者 名 | [17 empty] | 殿 |  | 共済契約者（元請）名
工 事 名 | [19 empty] | 共済契約者番号 |  |  |  |  | －
工 事 コ ー ド | [24 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[20 empty] | 工 期 | [8 empty] | ～
被 共 済 者 数 | [6 empty] | 人 |  |  |  |  | 延べ就労日数 |  |  |  |  | 日 | [7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 工事終了日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
受 入 | [8 empty] | 貼 付 | [9 empty] | 払 出 | [13 empty] | 証紙残枚数
受入年月日 |  |  |  |  | 受入枚数 |  |  |  | 貼付年月日 |  |  |  |  | 被共済者数 |  | 共済手帳への証紙貼付枚数 |  |  | 払出年月日 |  |  |  |  | 下 請 名 |  | 被共済者数 |  |  |  | 払出枚数
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
合 計 | [8 empty] | 合 計 | [9 empty] | 合 計 |  |  |  |  | ――――
[8 empty] | 枚 | [6 empty] | 人 |  |  | 枚 | [10 empty] | 人 |  |  | 枚 | ―― | 枚
以上のとおり報告致します。
参考様式－7（2）
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 貼 付 状 況 報 告 書
[25 empty] | 報告日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
元 請 名 | [17 empty] | 殿 |  | 共済契約者（下請）名
工 事 名 | [19 empty] | 共済契約者番号 |  |  |  |  | －
工 事 コ ー ド | [24 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[20 empty] | 工 期 | [8 empty] | ～
被 共 済 者 数 | [6 empty] | 人 |  |  |  |  | 延べ就労日数 |  |  |  |  | 日 | [7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 工事終了日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
受 入 | [8 empty] | 貼 付 | [9 empty] | 払 出 | [13 empty] | 証紙残枚数
受入年月日 |  |  |  |  | 受入枚数 |  |  |  | 貼付年月日 |  |  |  |  | 被共済者数 |  | 共済手帳への証紙貼付枚数 |  |  | 払出年月日 |  |  |  |  | 下 請 名 |  | 被共済者数 |  |  |  | 払出枚数
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
合 計 | [8 empty] | 合 計 | [9 empty] | 合 計 |  |  |  |  | ――――
[8 empty] | 枚 | [6 empty] | 人 |  |  | 枚 | [10 empty] | 人 |  |  | 枚 | ―― | 枚
以上のとおり報告致します。

## 参考様式ー8
参考様式－8
監督員の検査・立会予定表
|  |  | 計画 | [9 empty] | （１／１）
工種・工程・場所 |  |  | 検査・立会 項目 |  | 社内検査 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 方針、指示事項
科目 | 細目 | 場所・工程 | 検査項目 | 確認予定 | 検査・確認項目 | 社内検査 担当者 | 検査方法 | 合格日 | 確認日 | 監督員 | 検査結果
| 注意： | ○社内検査には出来形管理図等を利用し、段階確認時も同じ出来形管理図等により確認を受けること。
○監督員の検査を受ける前には必ず社内検査を実施すること。

## 様式第6号（第１８条関係）
様式第6号（第18条関係） | [12 empty] | 計 画 工 程 表
[32 empty] | 作成日： |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
[21 empty] | 住所 | [8 empty] | 現場代理人
着 手 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 計画
[18 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称 | [8 empty] | 主任技術者 又は監理技術者
完 成 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 実施
[21 empty] | 氏名 | [8 empty] | 専門技術者
事業名 | [8 empty] | 工事名 | [12 empty] | 工事場所 | [5 empty] | 契約番号 | [6 empty] | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  |  |  | 100 | ％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
| 月 別 | 作業量 | 予定労 |  |  |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  | 月 | R3 | 月 |  | 月 |  |  |  | 月
工 種 |  |  | 務者数 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25
(注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
様式第6号（第18条関係） | [12 empty] | 実 施 工 程 表
[32 empty] | 作成日： |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
[21 empty] | 住所 | [8 empty] | 現場代理人
着 手 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 計画
[18 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称 | [8 empty] | 主任技術者 又は監理技術者
完 成 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 実施
完成日 |  | 令和 年 月 日 | [18 empty] | 氏名 | [8 empty] | 専門技術者
事業名 | [8 empty] | 工事名 | [12 empty] | 工事場所 | [5 empty] | 契約番号 | [6 empty] | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  |  |  | 100 | ％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
| 月 別 | 作業量 | 予定労 |  |  |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月
工 種 |  |  | 務者数 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25
(注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。

## 工程表記載例
工程表記載例① | [16 empty] | 計画工程表
[42 empty] | 作成日： |  | 令和 ４年 7月 〇日
[29 empty] | 住所 |  |  | 山梨県笛吹市○○町○○1234-5 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
着 手 |  | 令和 4年 7月15日 | [5 empty] | 計画
[25 empty] | 受注者 |  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 ○○○○ | [6 empty] | 主任技術者 又は監理技術者 |  |  |  | ○○ ○○
完 成 |  | 令和 5年 2月25日 | [5 empty] | 実施
[29 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○○○ | [6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | ○○ ○○
事業名 |  | ○○○○○事業 | [7 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○道路改良工事 | [16 empty] | 工事場所 |  |  | 笛吹市○○町○○ 地内 |  |  |  |  | 契約番号 |  | 笛〇第０００１号 |  |  |  | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  |  |  | 100 |  | ％ |  |  |  |  | 夏季休暇ため休工 | [15 empty] | 年末年始のため休工
90
80
70
60
50
40
30
20
10
| 月 別 | 作業量 | 予定労 |  |  |  | R4 | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 |  | 月 |  | R5 |  | 1 | 月 |  |  | 2 | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月
工 種 |  |  | 務者数 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25
準備工 |  | 1式 | [8 empty] | 夏季休暇ため休工 | [15 empty] | 年末年始のため休工
土工 |  | 1100ｍ3 | 30 |  | 人
擁璧工 |  | 400ｍ3 | 120 |  | 人
水路工 |  | 400ｍ | 85 |  | 人
舗装工 |  | 2200ｍ2 | 60 |  | 人
共通仮設費 |  | 1式
(注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
工程表記載例②（変更がない場合） | [22 empty] | 実施工程表
[42 empty] | 作成日： |  | 令和 5年 2月11日
[29 empty] | 住所 |  |  | 山梨県笛吹市○○町○○1234-5 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
着 手 |  | 令和 4年 7月15日 | [5 empty] | 計画
[25 empty] | 受注者 |  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 ○○○○ | [6 empty] | 主任技術者 又は監理技術者 |  |  |  | ○○ ○○
完 成 |  | 令和 5年 2月25日 | [5 empty] | 実施
完成日 |  | 令和 5年 2月11日 | [26 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○○○ | [6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | ○○ ○○
事業名 |  | ○○○○○事業 | [7 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○道路改良工事 | [16 empty] | 工事場所 |  |  | 笛吹市 ○○町○○ 地内 |  |  |  |  | 契約番号 |  | 笛〇第０００１号 |  |  |  | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  |  |  | 100 |  | ％ |  |  |  |  | 夏季休暇のため休工 | [15 empty] | 年末年始のため休工
90
80
70
60
50
40
30
20
10
| 月 別 | 作業量 | 予定労 |  |  |  | R4 | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 |  | 月 |  | R5 |  | 1 | 月 |  |  | 2 | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月
工 種 |  |  | 務者数 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25
準備工 |  | 1式 | [8 empty] | 夏季休暇のため休工 | [15 empty] | 年末年始のため休工
土工 |  | 1100ｍ3 | 30 |  | 人
擁璧工 |  | 400ｍ3 | 120 |  | 人
水路工 |  | 400ｍ | 85 |  | 人
舗装工 |  | 2200ｍ2 | 60 |  | 人
共通仮設費 |  | 1式
(注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
工程表記載例③（変更がある場合） | [16 empty] | 変 更 計 画 工 程 表
[42 empty] | 作成日： |  | 令和 5年 1月 〇日
計画
[29 empty] | 住所 |  |  | 山梨県笛吹市○○町○○1234-5 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
着 手 |  | 令和 4年 7月15日 | [5 empty] | 実施
[25 empty] | 受注者 |  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 ○○○○ | [6 empty] | 主任技術者 又は監理技術者 |  |  |  | ○○ ○○
完 成 |  | 令和 5年 2月25日 | [5 empty] | 変更計画
[29 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○○○ | [6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | ○○ ○○
事業名 |  | ○○○○○事業 | [7 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○道路改良工事 | [16 empty] | 工事場所 |  |  | 笛吹市○○町○○ 地内 |  |  |  |  | 契約番号 |  | 笛〇第０００１号 |  |  |  | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  |  |  | 100 |  | ％ |  |  |  |  | 夏季休暇ため休工 | [15 empty] | 年末年始のため休工
90
80
70
60
50
40
30
20
10
| 月 別 | 作業量 | 予定労 |  |  |  | R4 | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 |  | 月 |  | R5 |  | 1 | 月 |  |  | 2 | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月
工 種 |  |  | 務者数 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25
準備工 |  | 1式 | [8 empty] | 夏季休暇ため休工 | [15 empty] | 年末年始のため休工
土工 |  | 1100ｍ3 | 30 |  | 人
擁璧工 |  | 400ｍ3 | 120 |  | 人
水路工 |  | 400ｍ | 40 |  | 人
舗装工 |  | 2200ｍ2 | 60 |  | 人
共通仮設費 |  | 1式
(注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
工程表記載例④（変更がある場合） | [16 empty] | 変 更 実 施 工 程 表
[42 empty] | 作成日： |  | 令和 5年 2月11日
計画
[29 empty] | 住所 |  |  | 山梨県笛吹市○○町○○1234-5 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
着 手 |  | 令和 4年 7月15日 | [5 empty] | 実施
[25 empty] | 受注者 |  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 ○○○○ | [6 empty] | 主任技術者 又は監理技術者 |  |  |  | ○○ ○○
完 成 |  | 令和 5年 2月25日 | [5 empty] | 変更計画
完成日 |  | 令和 5年 2月11日 | [5 empty] | 変更実施 | [20 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○○○ | [6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | ○○ ○○
事業名 |  | ○○○○○事業 | [7 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○道路改良工事 | [16 empty] | 工事場所 |  |  | 笛吹市 ○○町○○ 地内 |  |  |  |  | 契約番号 |  | 笛〇第０００１号 |  |  |  | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  |  |  | 100 |  | ％ |  |  |  |  | 夏季休暇のため休工 | [15 empty] | 年末年始のため休工
90
80
70
60
50
40
30
20
10
| 月 別 | 作業量 | 予定労 |  |  |  | R4 | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 |  | 月 |  | R5 |  | 1 | 月 |  |  | 2 | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月
工 種 |  |  | 務者数 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25
準備工 |  | 1式 | [8 empty] | 夏季休暇のため休工 | [15 empty] | 年末年始のため休工
土工 |  | 1100ｍ3 | 30 |  | 人
擁璧工 |  | 400ｍ3 | 120 |  | 人
水路工 |  | 400ｍ | 85 |  | 人
舗装工 |  | 2200ｍ2 | 60 |  | 人
共通仮設費 |  | 1式
(注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
変更回数が複数になる場合は、色を変えて何回目の変更かわかるようにすること。
3.0%
10.0%
25.0%
40.0%
60.0%
75.0%
85.0%
100.0%
3.0%
3.0%
13.0%
10.0%
25.0%
30.0%
40.0%
60.0%
75.0%
85.0%
100.0%
48.0%
70.0%
86.0%
95.0%
100.0%
3.0%
3.0%
13.0%
10.0%
30.0%
25.0%
48.0%
40.0%
60.0%
70.0%
86.0%
75.0%
85.0%
100.0%
100.0%
100.0%
93.0%
95.0%
95.0%
100.0%
100.0%
85.0%
第1回変更契約
令和5年1月15日
第1回変更契約
令和5年1月15日
75.0%
86.0%
70.0%
60.0%
40.0%
48.0%
30.0%
25.0%
13.0%
10.0%
3.0%
3.0%