参考様式第９号

工事履行報告書

会社名

○○○○○○○○株式会社

| 契約番号 工 事 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで |  |  |
| 日 付 | 平成 年 月 日（ 月分） |  |  |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 平成 年 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| （確認欄） ○○○課長 印 担当監督員 印 |  |  |  |

注１　次の資料を添付してください。

- 工事の進捗状況を表示した工程表

- 工事写真（着手前、現況）

注2　必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。

参考様式

工事履行報告書　　（例）

会社名

○○○○○○○○株式会社

| 契約番号 工 事 名 | 第 － 号 ○○○○○○○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成２１年４月３０日 から 平成２２年３月１０日 まで |  |  |
| 日 付 | 平成２１年１２月○○日（１１月分） |  |  |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ | 備 考 |
| Ｈ21年4月 | 0.0 | 0.0 差（ ） |  |
| 5月 | 0.0 | 0.0 差（ ） |  |
| 6月 | 3.2 | 1.1 差（ ） |  |
| 7月 | 5.9 | 3.2 差（ ） |  |
| 8月 | 11.5 | 8.7 差（ ） |  |
| 9月 | 28.4 | 20.4 差（ ） |  |
| 10月 | 31.6 | 33.8 差（ ） |  |
| 11月 | 38.1 | 59.3 差（ ） 例 下請セーフティネットの要件 １１月末の状況 出来高が前払金額 （４０％）以上 地域建設業経営強化融資制度の要件 出来高が１／２（５０％）以上 | ＜前払金額 又は ＞５０％ |
| 12月 | 60.5 |  |  |
| H22年1月 | 76.3 |  |  |
| 2月 | 98.5 |  |  |
| 3月 | 100.0 |  |  |
| （確認欄） ○○○課長 印 担当監督員 印 |  |  |  |

注１　次の資料を添付してください。

- 工事の進捗状況を表示した工程表

- 工事写真（着手前、現況）

注2　必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。