## 制度説明
◇ | 中間前金払は、『工事』の請負契約において、当初の前金払（請負代金の４０％以内）に加え、工事の中間段階で中間前金払（請負代金の２０％以内）を行う制度です。
◇ | 請求時に、出来高検査を行わないので、部分払制度に比べ、発注者・受注者双方の負担が軽減されます。
例： | 請負金額 2,000万円 | 前払率 40％ | 中間前払率 20％ | の工事の場合
◇ | 入札公告等により、前金払及び中間前金払が『適用』になっていること。
◇ | 工事の受注者が、請負契約締結時に『中間前金払』を選択していること。
※ | 契約時に部分払を選択した場合は、中間前金払の支払はできません。
◇ | 『工期の１/２以上を経過している』 『工程表で示す作業の１/２以上が行われている』 『工事の出来高が請負金額の１／２以上に達している』 の３項目を満たしていること。
◇ | 中間前金払を請求する際に、保証事業会社と中間前金払に関する保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託すること。
着 工
中 間
完 成
中間前払金 400万円
前払金 800万円
完成代金 800万円
① 中間前金払制度について
② 中間前金払の支払要件について
③ 中間前金払の手続きについて
発 注 者
受 注 者
①入札公告等において中間前金払が適用になることを表示
「種別：建設工事 契約金額：130万円以上」
②請負契約締結時に『中間前金払』を選択する。
③認定請求 [認定請求書・工事履歴報告書・実施工程表の提出]
④認定 [認定調書の交付]
⑤中間前払金請求書 [中間前金払に関する保証証書の提出]
⑥中間前払金の支払

## 認定請求書 (1)
[12 empty] | 年 月 日 | [13 empty] | 2011-08-02
（宛て先） | [13 empty] | （宛て先）
笛吹市長 |  |  |  | 様 | [9 empty] | 笛吹市長 |  |  | ○○○○様
[7 empty] | 住所又は所在地 | [13 empty] | 住所又は所在地 |  |  |  | 笛吹市石和町市部７７７
[6 empty] | 受注者 | 商号又は名称 | [12 empty] | 受注者 | 商号又は名称 |  |  |  | 笛吹建設（株）
[7 empty] | （職）氏 名 | [13 empty] | （職）氏 名 |  |  |  | 代表取締役 笛吹太郎 |  |  | ㊞
|  |  | 中間前金払認定請求書 | [14 empty] | 中間前金払認定請求書
次の工事について、笛吹市建設工事標準請負契約約款第34条の規定に | [13 empty] | 次の工事について、笛吹市建設工事標準請負契約約款第34条第4項の規定に
基づき、中間前払の認定を請求する。 | [13 empty] | 基づき、中間前払の認定を請求する。
契約番号 | [13 empty] | 契約番号 |  |  |  | 笛管第23-10号
工事名 | [13 empty] | 工事名 |  |  |  | ○○工事
工期 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | から |  | 年 月 日 |  | まで | 工期 |  |  |  | 2010-12-24 |  |  |  |  | から | 2012-08-20 |  |  | まで
契約金額 |  |  | 円 | [10 empty] | 契約金額 |  |  |  | 100000000
契約年月日 |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 契約年月日 |  |  |  | 2010-12-23
（出来高予定額） |  |  |  |  | （ |  |  | 年度 |  | 円 |  | ） |  | （出来高予定額） |  |  |  |  | （ 平成 | 22 |  | 年度 |  | 20000000 |  | ）
※２ |  |  |  |  | （ |  |  | 年度 |  | 円 |  | ） |  | ※２ |  |  |  |  | （ 平成 | 23 |  | 年度 |  | 45000000 |  | ）
[5 empty] | （ |  |  | 年度 |  | 円 |  | ） | [6 empty] | （ 平成 | 24 |  | 年度 |  | 35000000 |  | ）
摘要 | [13 empty] | 摘要
≪注意≫ | [13 empty] | ≪注意≫
| 1 | 認定資料として「工事履行報告書」及び「実施工程表」を添付すること。 | [12 empty] | 1 | 認定資料として「工事履行報告書」及び「実施工程表」を添付すること。
| ※2 | 債務負担行為による複数年契約の場合は、各年度の出来高予定額を記入すること。 | [12 empty] | ※2 | 債務負担行為による複数年契約の場合は、各年度の出来高予定額を記入すること。
記入例
この欄は、債務負担行為に該当する場合に記入する。

## 工事履歴報告書(2)
[17 empty] | （笛吹市 中間前金払認定用） | [19 empty] | （笛吹市 中間前払金認定用）
[5 empty] | 工事履歴報告書 | [17 empty] | 工事履歴報告書
[13 empty] | 年 月 日 | [19 empty] | 2023-08-31 13:11
[9 empty] | 受注者 | 商号又は名称 | [12 empty] | 受注者商号
[10 empty] | 現場代理人 | [13 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | 笛 吹 太 郎 |  |  |  | ㊞
[10 empty] | 主任技術者又は監理技術者 | [13 empty] | 主任技術者又は監理技術者 | [7 empty] | 石 和 二 郎 |  |  |  | ㊞
[10 empty] | 専門技術者 | [13 empty] | 専門技術者 | [11 empty] | ㊞
契約番号 | [17 empty] | 契約番号 |  |  |  | 笛管工第23－2号
工事名 | [17 empty] | 工事名 |  |  |  | 笛吹市役所改修工事
工期 | [7 empty] | から |  |  |  |  | まで |  | 0 | 日間 |  | 工期 |  |  |  | 2023-08-01 13:11 |  |  |  |  | から | 2023-09-30 13:11 |  |  |  |  | まで |  | 60 | 日間
出来高認定日 | [8 empty] | ※工期の１／２に当る日 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 出来高認定日 | [9 empty] | ※工期の１／２に当る日 | [5 empty] | 2023-08-31 13:11
月 別 |  |  |  | 計画工程 |  | A | 実施工程 |  |  |  | B | （B－A） | C | 備 考 |  |  |  | 月 別 |  |  |  | 計画工程 |  |  | A | 実施工程 |  |  | B | （B－A） |  |  | C | 備 考
平成 年 |  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  |  | 平成●年 |  |  | 4 | 5 |  |  | ％ | 0 |  |  | ％ | -5 |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 5 | 10 |  |  | ％ | 7 |  |  | ％ | -3 |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 6 | 20 |  |  | ％ | 20 |  |  | ％ | 0 |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 7 | 50 |  |  | ％ | 55 |  |  | ％ | 5 |  |  | ％ | 50％超
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 8 | 75 |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 9 | 90 |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 10 | 100 |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 11 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 12 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  |  | 平成○年 |  |  | 1 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 2 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  | ％ | [7 empty] | 3 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
≪注意≫ | [17 empty] | ≪注意≫
| １．実施工程表（計画工程と実施工程を対比できるもの）を添付すること。 | [17 empty] | １．実施工程表（計画工程と実施工程を対比できるもの）を添付すること。
| ２．計画工程は、最新の工程表によること。 | [17 empty] | ２．計画工程は、最新の工程表によること。
| ３．実施工程は、当該報告日までの出来高累計を工事日誌等により記載すること。 | [17 empty] | ３．実施工程は、当該報告日までの出来高累計を工事日誌等により記載すること。
≪市役所確認欄≫ | [17 empty] | ≪市役所確認欄≫
|  | ・出来高認定日は、工期の１／２に当る日以降である。 | [16 empty] | レ | ・出来高認定日は、工期の１／２に当る日以降である。
|  | ・計画工程において工期の１／２までに実施する工種が、実施済みである。 | [16 empty] | レ | ・計画工程において工期の１／２までに実施する工種が、実施済みである。
|  | ・実施済みの工費が請負金額の１／２以上である。 | [16 empty] | レ | ・実施済みの工費が請負金額の１／２以上である。
| 年 月 日 | [17 empty] | 2023-09-07 13:11
| 上記内容について確認しました。 | [10 empty] | （監督員 職・氏名） | [6 empty] | 上記内容について確認しました。 | [10 empty] | （監督員 職・氏名）
[31 empty] | 土木課 笛吹 五郎 |  |  |  |  | ㊞
記入例

## 認定調書(3)
|  |  | 中間前金払認定調書 | [8 empty] | 中間前金払認定調書
契約の相手方 | [8 empty] | 契約の相手方 |  |  |  | 石和建設㈱
契約番号 | [8 empty] | 契約番号 |  |  |  | 笛管第２２－１０号
工事名 | [8 empty] | 工事名 |  |  |  | 笛吹市役所改修工事
工期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 2023-08-01 13:11 |  |  | ～ | 2023-09-30 13:11
契約金額 |  |  |  | 金 円 |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  | 12345678
契約年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 契約年月日 |  |  |  | 2023-07-31 13:11
摘要 | [8 empty] | 摘要
|  | 上記の工事についてその進捗を調査したところ、中間前金払をする | [8 empty] | 上記の工事についてその進捗を調査したところ、中間前金払をする
| ことができる要件を具備していることを認定する。 | [8 empty] | ことができる要件を具備していることを | [5 empty] | 認定する。
『認定しない。』
| 年 月 日 | [8 empty] | 2023-09-07 13:11
[5 empty] | 笛吹市長 ●●●● | [8 empty] | 笛吹市長 ●●●● |  |  |  | ㊞
※上記中間前金払いを認定する場合 | [8 empty] | ※上記中間前金払いを認定する場合
中間前払金の額 |  |  |  | 金 円 |  | 以内 |  | 契約金額の20％以内 １万円未満切捨て | 中間前払金の額 |  |  |  | 2460000 |  | 以内 |  | 契約金額の20％以内 １万円未満切捨て
または、『認定しない。』
記入例
この書類は、市役所が作成します。保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結する際、保証会社へ提示するものです。

## 請求書(4)
様式第15号(第38条関係)
[12 empty] | 年 月 日 | [15 empty] | 2023-09-07 13:11
(宛て先）
[17 empty] | 笛吹市長 |  |  | ○○○○ 様
| 笛吹市長 |  |  | 様
[7 empty] | 住所又は所在地 | [19 empty] | 住所又は所在地 | 笛吹市石和町市部７７７
[6 empty] | 受注者 | 商号又は名称 | [16 empty] | 請負者 |  |  | 商号又は名称 | ふえふき建設（株）
[7 empty] | （職）氏 名 | [19 empty] | （職）氏 名 | 代表取締役 笛吹太郎 | [8 empty] | ㊞
|  |  |  | 中間前払金請求書 | [16 empty] | 中間前払金請求書
|  | 次のとおり中間前金払を受けたいので、笛吹市建設工事執行規則第38条第3項の規定により、請求します。 | [14 empty] | 笛吹市建設工事標準請負契約約款第34条の規定により、次のとおり請求します。
|  | 請求金額 (1万円未満切捨て) |  |  | 億 | 千 |  | 百 |  | 拾 | 万 |  | 千 | 百 | 拾 | 円 |  | 請求金額 |  |  |  | 億 | 千 |  | 百 | 拾 | 万 | 千 |  | 百 |  | 拾 |  | 円
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | \ |  | 2 | 4 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 契約番号 | [14 empty] | 契約番号 |  |  |  | 笛管第23-10号
|  | 工事名 | [14 empty] | 工事名 |  |  |  | 笛吹市役所改修工事
|  | 請負代金額 | [14 empty] | 請負代金額 |  |  |  | 12345678
|  | 中間前払率 |  | 20% | [12 empty] | 中間前払率 |  |  |  | 20%
|  | 算出金額 |  | 0 | [12 empty] | 算出金額 |  |  |  | 2469135.6
|  | ≪金融機関≫ | [14 empty] | ≪金融機関≫
|  | 金融機関名 |  |  |  |  | 銀行 信用金庫 信用組合 農協 | [8 empty] | 本店 支店 | 金融機関名 |  |  |  | 笛吹 |  |  |  | 銀行 信用金庫 信用組合 農協 |  |  |  | 石和 | [5 empty] | 本店 支店
|  | フリガナ | [14 empty] | フリガナ |  |  |  | ﾌｴﾌｷｹﾝｾﾂ(ｶ ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ﾌｴﾌｷ ﾀﾛｳ
|  | 口座名義 | [14 empty] | 口座名義 |  |  |  | ふえふき建設（株） 代表取締役 笛吹 太郎
|  | 預金種類 |  | 普通･当座 |  |  |  |  | 口座番号 | [7 empty] | 預金種類 |  |  |  | 普通･当座 |  |  |  |  | 口座番号 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 注 | ① | 中間前払金の請求は、前払金の支払いを受けていることが条件となります。また、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託する必要があります。 | [13 empty] | 注 | ① | 中間前払金の請求は、前払金の支払いを受けていることが条件となります。また、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託する必要があります。
|  | ② | 中間前払金の支払率は、請負代金額の10分の2以内（1万円未満切捨て）です。 | [14 empty] | ② | 中間前払金の支払率は、請負代金額の10分の2以内（1万円未満切捨て）です。
記入例
年割り額がある契約については、当該年度の年割額

## 契約条件
建設工事請負契約書
8 支払条件 前金払40％以内、〖部分払 回 中間前金払20％〗以内及び完成払
8 支払条件 前金払40％以内、中間前金払20％以内及び完成払
契約書の「支払条件」
『中間前金払』を選択する場合は、『部分払』を消去すること。
分部払と中間前金払の何れかを選択し、不要な方を消去すること。