## 営繕
|  |  |  | 建築工事関係提出書類一覧表 |  |  |  | 202405
|  |  |  | 項目 | 備考 | 着手時 | 施工中 | 完成時
契約関係
| 1 | (1) |  | 現場代理人及び技術者通知書 | 契約担当に提出 | 1部 |  |  | HP
|  | (2) |  | 工程表(契約用) | 〃 | 1部 |  |  | HP
|  | (3) |  | 建設業退職金共済制度 掛け金収納書・受払簿の写し |  | 1部 |  | (提示) | HP
|  | (4) |  | 前金払請求書 | 請求する場合 | 1部 |  |  | HP
|  | (5) |  | 現場代理人兼任届 | 兼任する場合 | 1部 |  |  | HP
| 2 | (1) | - | 部分払を選択した場合 |  |  |  |  | -
|  |  | ① | 出来形検査請求書(第16号) | 請求する場合 |  | 1部
|  |  | ② | 部分払金請求書(第17号)
|  |  | ③ | 出来形内訳明細書
|  |  | ④ | 科目別出来形内訳書・工事写真等
|  | (2) | - | 中間前金を選択した場合 |  |  |  |  | -
|  |  | ① | 中間前金払認定請求書 | 請求する場合 |  | 1部
|  |  | ② | 工事履行報告書
|  |  | ③ | 中間前払金請求書 |  |  |  |  | HP
| 3 | (1) |  | 完成届 |  |  |  | 1部 | HP
|  | (2) |  | 工事目的物引渡届 |  |  |  | 1部 | HP
|  | (3) |  | 請求書 |  |  |  | 1部 | HP
工事関係 |  |  |  | ※工事完成書類としてファイリングし(背表紙入りチューブファイル等)、1部提出
施工体制 |  | (1) |  | 工事実績情報(CORINS登録)の写し |  |  | (提示) | (提示) | 外部
|  | (2) |  | 施工体制台帳の写し※下請届はR3.3廃止 |  |  | 2部 | 1部 | 県共通
|  | (3) |  | 施工(再委託)体系図 |  |  | 2部 | 1部 | 県共通
共通事項 |  | (4) |  | 工事打合簿 |  |  | 2部 | 1部
|  | (5) | - | 施工計画書 |  | 2部(総合) | 2部(要領書) |  | 県共通
|  | (6) |  | 全体計画(実施)工程表 |  | 2部 |  | 1部 | 県共通
|  | (7) |  | 再生資源利用[促進]計画書・実施書※またはCOBRIS登録 | データ提出 | 2部(計画書) |  | 1部(実施書) | 県共通
|  | (8) | - | 使用資材・設備機器、メーカーリスト |  |  | 2部 |  | 県共通
|  | (9) |  | 材料承認願、同等品使用願 | JIS規格品等 |  | 2部 |  | 県共通
施工状況 |  | (10) | - | 工事進捗状況報告書、週間・月間等実施工程表 | 特記による |  | 2部 |  | (建)
|  | (11) | - | 製作図、承諾図、施工図 |  |  | 2部 |  | (建)
|  | (12) |  | 自主検査記録(段階確認) |  |  | 2部 |  | (建)
|  | (13) | - | 現場休止届、休日・夜間作業届 |  |  | 2部 |  | 県共通
|  | (14) | - | 出来形管理図 | 土木工事がある場合 |  |  | 1部 | 県共通
|  | (15) | - | 主要材料の規格、品質証明書 |  |  |  | 1部 | 県共通
|  | (16) | - | 試験結果報告書(技術的計算書含む) | 任意書式 |  |  | 1部 | (建)
|  | (17) |  | 主要材料納入簿 |  |  |  | 1部 | 県共通
|  | (18) |  | 建設系廃棄物マニフェスト関係 |  |  |  | 1部 | 県共通
|  | (19) | - | 工事記録簿(日誌、事故報告書等) |  |  |  | 1部(任意) | 県共通
|  | (20) |  | 工事写真(着工前・施工中・完成) |  |  |  | 1部 | 県共通
その他 |  | (21) | - | 火災保険等加入証書の写し |  | 2部 |  |  | (建)
|  | (22) |  | 各種保証書 |  |  |  | 1部 | (建)
|  | (23) | - | 鍵・予備材料等の目録 |  |  |  | 1部 | (建)
|  | (24) | - | 安全活動に関する記録 |  |  |  | (提示) | 県共通
|  | (25) | - | 創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況 |  |  |  | 1部 | 県共通
|  | (26) |  | 主要機材点検表、交通誘導員出面表 |  |  |  | (提示) | 県共通
|  | (27) |  | その他監督員の指示するもの
完成図面 |  | (28) | - | 竣工図 | 特記による |  |  | 要打合せ
注1）工事関係(着工時、施工中)で２部とあるものは承諾または確認が必要なもので、監理者が付く場合は３部と読み替える。
注2）小規模工事(1施設500万円以下を目安)については省略可能書類を監督員と協議できる。

## 工事
課 長 |  |  |  |  | リーダー |  |  | 担 当 | [5 empty] | 所管課 |  | 課長 |  | ﾘｰﾀﾞｰ |  | 担当 |  | ※担当部署以上(増額100万以上)の決裁についてはPDFに読込み、電子決裁で回覧する
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  |  |  | 発注者 |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
ｖ
発議事項
[5 empty] | 指示 | 協議 |  | 通知 | 承諾 |  | 提出 | 報告 |  | 届出 |  | その他（ |  |  |  |  | ）
契約番号 |  |  | 笛〇第 － 号
工 事 名 | [22 empty] | 監督職員
工事場所 |  |  | ○○地内 | [18 empty] | 承諾 |  | 書面をもって了解 |  | 書面で申し出
受注者名
| （内 容） | [20 empty] | 指示 |  | 書面によって示す |  | 記録に残す
〇 | 工事の中止及び工期延期について | [20 empty] | 協議 |  | 協議事項 |  | 協議事項
| ・周辺住民との調整により・・・・・・・・・・ | [23 empty] | 合議
結果を書面に残す
工事中止期間 H30.3.8からH30.4.20
| 当初工期H30.3.16→H30.6.1まで | [20 empty] | 検査 |  | 設計図書との適合を判断 合否の通知 |  | 施工状況等を確認 品質管理記録を提出
| ※請負者発議の場合は、回答を記載する。 | [20 empty] | 立会い |  | 請求又は必要に応じて その場に臨む |  | 立会い請求 (契約書第14条)
(例） | 了承いたしました。
| なお、現場においては、休工し、安全対策等も無いことから、経費の請求はいたしません。 | [22 empty] | 図1.1.2「標仕」で定める監督職員の業務
※金額の変更が生じる場合は下記を記載する。
概算金額(参考値)：約〇万円増(減)額 (請負代金ベース)
累計金額(参考値)：約〇万円増(減)額 (請負代金ベース)
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について | [5 empty] | 指示・ | 承諾・ |  | 協議・ | 通知・ |  | 受理 |  | します。
ｖ
[8 empty] | その他（ |  |  |  | ）
監督員
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [5 empty] | 了解・ | 協議・ |  | 提出・ | 報告・ |  | 受理 |  | します。
ｖ
[8 empty] | その他（ |  |  |  | ）
現場代理人
|  |  |  | 主任(監理)技術者 | [10 empty] | 令和 年 月 日
（注）打合わせの都度２部作成し、 各々保管する。
手書き
Note on E10: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L10: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on E13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on I13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on O13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on R13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on U13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on X13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on AA13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on O36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on R36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on U36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on X36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L39: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L44: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on O44: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on R44: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on U44: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on X44: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L47: ダブルクリックするとチェックマークが入ります

## 工事(監理者有)
課 長 |  |  |  |  | リーダー |  |  | 担 当 | [5 empty] | 所管課 |  | 課長 |  | ﾘｰﾀﾞｰ |  | 担当
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  |  |  | 発注者 |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
ｖ
発議事項
[5 empty] | 指示 | 協議 |  | 通知 | 承諾 |  | 提出 | 報告 |  | 届出 |  | その他（ |  |  |  |  | ）
契約番号 |  |  | 笛〇第 － 号
工 事 名
工事場所 |  |  | ○○地内
受注者名
（内 容）
〇 | 工事の中止及び工期延期について
・周辺住民との調整により・・・・・・・・・・
工事中止期間 H30.3.8からH30.4.20
当初工期H30.3.16→H30.6.1まで
※請負者発議の場合は、回答を記載する。
(例） | 了承いたしました。
なお、現場においては、休工し、安全対策等も無いことから、経費の請求はいたしません。
※金額の変更が生じる場合は下記を記載する。
概算金額(参考値)：約〇万円増(減)額 (請負代金ベース)
累計金額(参考値)：約〇万円増(減)額 (請負代金ベース)
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について | [5 empty] | 指示・ | 承諾・ |  | 協議・ | 通知・ |  | 受理 |  | します。
ｖ
[8 empty] | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | 監督員 | [11 empty] | 令和 年 月 日
| 監理者 | 上記について | [5 empty] | 指示・ | 確認・ |  | 協議・ | 通知・ |  | 受理 |  | します。
ｖ
[8 empty] | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | 監理者 | [11 empty] | 令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [5 empty] | 了解・ | 協議・ |  | 提出・ | 報告・ |  | 受理 |  | します。
ｖ
[8 empty] | その他（ |  |  |  | ）
現場代理人
|  |  |  | 主任(監理)技術者 | [10 empty] | 令和 年 月 日
（注）打合わせの都度３部作成し、各々保管する。
手書き
Note on E10: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L10: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on E13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on I13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on O13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on R13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on U13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on X13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on AA13: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on O36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on R36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on U36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on X36: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L39: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L43: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on O43: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on R43: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on U43: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on X43: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L46: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L50: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on O50: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on R50: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on U50: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on X50: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on L53: ダブルクリックするとチェックマークが入ります

## 借用書
令和 年 月 日
笛吹市長 |  |  |  | 様
住所
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 氏名 |  |  | 印
貸与品借用書
次のとおり貸与品を借用いたしました。
1 |  | 契約番号
2 |  | 事業名
3 |  | 件名
4 |  | 場所
5 |  | 貸与品
|  | (1) | 品名
|  | (2) | 数量
|  | (3) | 品質
|  | (4) | 規格又は性質
6 |  | 引渡しを受けた場所
7 |  | 引渡しを受けた年月日
事務処理欄
[7 empty] | 返却日 | 返却確認者

## 同等品
令和 年 月 日
監督員 |  |  |  | 様
受注者名
[5 empty] | 現場代理人 | 印
同等品使用願
（ 工 事 名 ）工事ついて、下記材料・機材を同等品として使用したいため
ご承諾をお願いします。
１ |  | 製品名及び数量
指定品
同等品
２ |  | 製造業者名
３ |  | 同等品を使用する理由
注１) 同等品であることを証明する資料を添付すること。
注２) 指定された材料を使用できない理由を記入すること。

## 措置請求
笛〇第〇-〇号
令和 年 月 日
| 受注者 |  |  |  | 様
[工事]契約書第12条
[8 empty] | 発注者 |  |  |  | 印 | 第１項：現場代理人が職務不適当なとき |  | （発注者→受注者）
第２項：主任技術者(監理技術者)、専門技術者、下請負人、
[14 empty] | 労働者等が職務不適当なとき | （発注者又は監督員→受注者）
[設計]契約書第17条
[5 empty] | 措置請求書 | [7 empty] | 第１項：管理技術者、受注者の使用人または、受注者から
[14 empty] | 委託された者が職務不適当なとき | （発注者→受注者）
[13 empty] | 第３項：監督員が職務不適当なとき |  | （受注者→監督員）
[工事監理]契約書第10条
| 令和 年 月 日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した次の業務について、契約書第 | [6 empty] | 条 |  | 第１項：管理技術者、受注者の使用人または、受注者から
[14 empty] | 委託された者が職務不適当なとき | （発注者→受注者）
| 第 |  | 項の規定に基づき、是正措置を請求します。 | [9 empty] | 第３項：監督員が職務不適当なとき |  | （受注者→監督員）
工事：契約書第１２条
1 |  | 件名 | [10 empty] | 設計：契約書第１７条
工事監理：契約書第１０条
2 |  | 履行場所 |  | 笛吹市石和町市部○○
3 |  | 契約金額
4 |  | 契約期間 |  | 令和〇年〇月〇日 |  | から | 令和〇年〇月〇日 |  | まで
5 |  | 措置概要
6 |  | 理由
改善報告書を提出してください
※当該請求があった日から１０日以内に必要な措置を通知してください

## 専任期間
[18 empty] | 1 | 原則、主任技術者(管理技術者)の途中交代は認めない
[15 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | 監理技術者制度運用マニュアル:二-二(4)監理技術者等の途中交代
[18 empty] | 2 | 恒常的な雇用関係とは見積書の提出以前に三カ月以上必要
監理技術者制度運用マニュアル:二-三(3)監理技術者等の雇用関係
| 発注者 | [6 empty] | 様
ただし、災害等において緊急の必要がある場合などは除外例がある
「令和元年台風19号による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について」
[12 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 印
[18 empty] | 3 | 専任を要しない期間は、契約後もしくは契約途中でも可能
ただし、設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確になっていることが必要
監理技術者制度運用マニュアル:三(2)監理技術者等の専任期間
監理技術者等の専任期間通知書
令和3年5月17日付け請負契約を締結した次の工事について、監理技術者制度運用マニュアル
(平成16年3月1日国総建第315号)に基づき、監理技術者等の専任期間を通知いたします。
1 |  | 工事名 |  |  |  |  | 笛吹市役所○○館改修工事
2 |  | 工事場所 |  |  |  |  | 笛吹市石和町市部○○
3 |  | 契約金額
4 |  | 工期 |  |  |  |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  | から | 令和〇年〇月〇日 |  |  | まで
5 |  | 専任を要しない期間および理由
|  |  | 技術者 |  | 主任技術者 |  |  |  | 〇〇 ○○
|  |  | 期間 |  | 2021-06-01 |  |  |  | から | 2021-08-31 |  |  | まで |  | 92 | 日間
|  |  | 根拠 |  | 監理技術者制度運用マニュアル三-(2)-③を適用
|  |  | 理由 |  | 非常用発電機の工場製作について、工場製作のみが行われているため
三 監理技術者等の工事現場における専任
6 |  | 添付資料
（２）監理技術者等の専任期間
|  |  | (1) | 全体工程表 | [14 empty] | 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が
基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。
|  |  | (2) | 期間中の作業工程表 | [14 empty] | ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確
になっていることが必要である。
|  |  | (3) | 施工体制台帳または個別契約関係が分かるもの | [13 empty] | ① | 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資材の搬入または
仮設工事等が開始するまでの間。）
|  |  | (4) | 契約書、または特記仕様書の写し | [13 empty] | ② | 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に
一時中止している期間
[18 empty] | ③ | 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行わ
れている期間
[18 empty] | ④ | 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、
|  | ※工事打合簿に添付して提出してください。受領印をもって承認とします。 | [16 empty] | 後片付け等のみが残っている期間

## 現場照査
（建設工事契約書第２１条関係）
令和 年 月 日
笛吹市長 |  |  |  | 様
受注者
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
設計図書照査報告書
契約書第２１条に基づき、次のとおり照査しましたので報告します。
工事名
工事場所
照査項目 | [6 empty] | 照査結果
1 |  | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答が一致しないこと |  |  |  |  | 一致している
（これらの優先順位が定められている場合を除く。）
2 |  | 設計図書に誤謬又は脱漏がある。 |  |  |  |  | 一致している
3 |  | 設計図書の表示が明確でないこと。 |  |  |  |  | 明確である
4 |  | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された |  |  |  |  | 一致していない
自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
5 |  | 設計図書で明示されていない施工条件について、予期できない特別な状態が |  |  |  |  | 生じていない
生じたこと。
疑義事項
※本報告書提出後、特別に指示の無いものについて数量の誤差は設計変更の対象となりません

## 第16号
様式第16号（第40条関係）
令和 年 月 日
| 笛吹市長 |  |  |  | 様
住所
[10 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称
氏名
[6 empty] | 出来形検査請求書 |  |  |  |  | (第 | 1 | 回)
次の工事の部分払を受けたいので、笛吹市建設工事執行規則第40条第1項
の規定により、出来形検査を請求します。
|  | 1 |  | 契約番号 |  |  |  | 笛〇第〇－〇号
|  | 2 |  | 事業名 |  |  |  | ○○施設整備事業
|  | 3 |  | 工事名 |  |  |  | ○○改修工事
|  | 4 |  | 工事場所 |  |  |  | 笛吹市○○地内
|  | 5 |  | 請負代金額 |  |  |  | 10000
|  | 6 |  | 工期 |  |  | 着手 |  | 2038-12-25
[7 empty] | 完成 |  | 2038-12-27

## 第17号
様式第17号（第40条関係）
令和 年 月 日
| 笛吹市長 |  |  |  | 様
住所
[13 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 | [11 empty] | 内 |  |  |  |  | 訳
[15 empty] | 氏名 | [5 empty] | 区分 |  | 出来形 |  |  |  |  | 前払金 控除額 |  | 差引額 |  | 前回までの受領額 |  | 支払額 | 請求 年月日
[23 empty] | ％(B) |  | 金額(C) |  |  | (A)×(B) |  | (D)－(E) |  | (A)×(B) |  | (F)－(G)
[26 empty] | (D) |  |  | (E) |  | (F) |  | (G)
第1回
部分払金請求書
第2回
|  |  | 0 |  |  |  | 出来形検査結果通知を受けたので、笛吹市建設工事 | [13 empty] | …
|  | 執行規則第40条第3項の規定により、次のとおり部分払いを請求します。 | [18 empty] | 第10回
|  | 1 |  | 請負代金額 | [17 empty] | (注) |  | 算出は、(B)については小数2位までとし、(D)については万円未満を切捨て
とし、(E)については万円未満を切り上げるものとする。
|  | 2 |  | 前払金受領額
|  | 3 |  | 前回までの受領額
|  | 4 |  | 請求金額
[6 empty] | 億 |  | 千 |  | 百 | 十 |  | 万 | 千 |  | 百 | 拾 |  | 円
\
|  |  |  | ただし | [5 empty] | 工事の出来高、 | [6 empty] | に対する部分払金
|  | 5 |  | 振込先
|  |  |  | 金融機関名 | [6 empty] | 銀行 信用金庫 信用組合 農協 | [8 empty] | 本店 支店
フリガナ
口座名義
|  |  |  | 預金種類 | [7 empty] | 口座番号
[7 empty] | 普通 |  | ・ | 当座
〖C×〗⁡〖9/10 の額〗

## 第17号(別添)
|  |  |  | 内 |  |  |  |  | 訳
区分 | 出来形 |  |  |  | 前払金 控除額 |  | 差引額 |  | 前回までの受領額 |  | 支払額 | 請求 年月日
| ％(B) | 金額(C) |  |  | (A)×(B) |  | (D)－(E) |  | (A)×(B) |  | (F)－(G)
|  |  | (D) |  |  | (E) |  | (F) |  | (G)
第1回
第2回
…
第10回
(注) | 算出は、(B)については小数2位までとし、(D)については万円未満を切捨てとし、(E)については万円未満を切り上げるものとする。
〖C×〗⁡〖9/10 の額〗