## 営繕
|  |  |  | 設計・工事監理提出書類一覧表 |  |  |  | 202208
|  |  |  | 項目 | 備考 | 根拠条文 | 部数 | 提出時期
契約関係
| 1 | (1) |  | 技術者通知書 | 契約担当に提出 |  | 1部 | 着手時
|  | (2) |  | 経歴書 | 〃 |  | 1部 | 〃
|  | (3) |  | 工程表(契約用) | 〃 |  | 1部 | 〃
|  | (4) |  | 前金払請求書 | 請求する場合 |  | 1部 | 〃
|  | (5) |  | 着手届 |  |  | 1部 | 〃
| 2 | (1)設計 |  | 設計業務計画書 | (打合簿を鑑とする) |  | 2部
|  |  | ① | 設計計画書
|  |  | ② | 業務工程表 | 契約工程表と同じ場合は代用可 | 設4条関係 |  | 契約後7日以内
|  |  | ③ | 業務体制表
|  |  | ④ | 管理技術者の経歴等
|  |  | ⑤ | 担当技術者の経歴等
|  |  | ⑥ | 協力会社一覧
|  | (2)監理 |  | 業務計画書 | (打合簿を鑑とする) | 監3条関係 | 2部
|  |  | ① | 業務計画書の提出について
|  |  | ② | 業務計画書
|  |  | ③ | 業務体制表 | 設計と同じであれば省略可
|  |  | ④ | 管理技術者の経歴等 | 〃
|  |  | ⑤ | 担当技術者の経歴等 | 〃
|  |  | ⑥ | 協力会社一覧 | 〃
|  |  | ⑦ | 業務工程計画表 | 調査がある場合
|  |  | ⑧ | 段階確認予定表
| 3 | (1) |  | 措置請求書 | 請求する場合 | 設17条、監10条 | 1部
|  | (2) |  | 設計月報・監理月報 | 必要に応じ | 設18条、監11条 | 2部
|  | (3) |  | 貸与品借用書 | 〃 | 設19条、監12条 | 1部
|  | (4) |  | 履行期限変更願 | 請求する場合 |  | 1部 | 変更時
| 4 | (1) |  | 完了届 |  |  | 1部 | 完了時
|  | (2) |  | 成果品引渡届 |  |  | 1部 | 〃
|  | (3) |  | 請求書 |  |  | 1部 | 〃
成果品関係 |  |  |  | ※完成書類としてファイリングし(背表紙入りチューブファイル等)、1部提出
共通事項 |  | (1) |  | 成果品目録 |  |  | 1部 | 完了時
|  | (2) |  | 基本提出物(別添第一成果図書に記載するもの) |  | 国交省告示98号 | 1部 | 〃
|  | (3) |  | 特記仕様書において定めるもの |  |  | 1部 | 〃
|  | (4) |  | 現地調査記録(必要に応じ写真を添付) |  |  | 1部 | 〃
|  | (5) |  | 協議記録簿 | 特記による |  | 1部 | 〃
|  | (6) |  | 概略工程表 | 〃 | 国交省告示98号 | 1部 | 〃
|  | (7) |  | 内訳書/明細 | 〃 |  | 1部 | 〃
|  | (8) |  | 数量調書 | 〃 |  | 1部 | 〃
|  | (9) |  | 業者見積り | 〃 |  | 1部 | 〃
|  | (10) |  | 参考資料(概要書、選定理由書、チェックリスト等) | 〃 |  | 1部 | 〃
施工状況 |  | (11) |  | 定例会議事録 | (打合簿を鑑とする) |  |  | 施工中
|  | (12) |  | 工事進捗状況報告書、週間・月間等実施工程表 | 〃 |  |  | 〃
|  | (13) |  | 製作図、承諾図、施工図 | 必要に応じ |  |  | 〃
|  | (14) |  | 各種検査・立会記録(段階確認・行政検査) | 〃 |  |  | 〃
完成図面 |  | (15) |  | 竣工図 | 特記による |  |  | 完了時
注1）設…建築設計業務委託契約約款、監…建築工事監理業務委託契約約款、国交省…国土交通省告示第98号及び第670号

## 委託
様式
[5 empty] | 課 長 | [5 empty] | リーダー | [7 empty] | 担 当 | [11 empty] | ※担当部署以上の決裁についてはPDFに読込み、電子決裁で回覧する
業 務 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  |  | 発注者 |  |  |  | 受注者 | [5 empty] | 発議年月日 | [5 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 発議事項 |  |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  |  |  | 報告 |  |  | 通知 |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
契約番号
業務名
業務場所
| 受注者名 | [31 empty] | 用語 |  | 定義 |  |  | 相手方の対応
（内 容）
[33 empty] | 指示 |  | 受注者に実施させること |  |  | 了解
[33 empty] | 請求 |  | 相手方に行為を求めること |  |  | 受理
[33 empty] | 通知 |  | 相手方に知らせること |  |  | 受理
[33 empty] | 報告 |  | 業務遂行状況を発注者に知らせること |  |  | 受理
[33 empty] | 申し出 |  | 業務の履行等に関して同意を求めること |  |  | 承諾
[33 empty] | 質問 |  | 不明な点を問うこと |  |  | 回答
[33 empty] | 協議 |  | 対等な立場で合議すること |  |  | 協議
[33 empty] | 提出 |  | 書面、資料等を差し出すこと |  |  | 受理
添付図 葉、その他添付図書 枚
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | □ |  | 指示 | □ |  | 承諾 | □ |  | 協議 |  | □ |  | 提出 | □ |  | 通知 | □ |  | 受理 |  | します。
[7 empty] | □ |  | その他（ ）
|  |  |  | 監督員 | [15 empty] | ㊞
[22 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 受注者 | 上記について |  |  |  | □ |  | 承諾 | □ |  | 協議 | □ |  | 提出 |  | □ |  | 報告 | □ |  | 通知 | □ |  | 受理 |  | します。 |  |  |  |  | 協力者がいる場合 |  | 協力者なしの場合 |  | 協力者がいる場合 | 協力者なしの場合
[7 empty] | □ |  | その他（ ） | [22 empty] | (積算業務なし） |  | （積算業務なし） |  | 積算業務がある場合 | 積算業務がある場合
（土木委託の場合）
|  |  |  | 管理(主任)技術者 | [15 empty] | ㊞ | [11 empty] | 管理(主任)技術者 |  | 管理(担当)技術者 |  | 管理(主任)技術者 | 管理(主任)技術者 |  | 主に打合せをする者（元請け）
|  |  |  | 照査技術者 | [15 empty] | ㊞ |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 担当技術者 |  |  |  | 担当技術者 |  |  | 協力者の○○担当
（注）打合せの都度２部作成し、各々保管する。 | [35 empty] | 照査技術者 | 照査技術者 |  | 管理技術者と別の人（元請け）

## 業務計画書
（業務計画書様式１）
令和 年 月 日
| 笛吹市長 |  |  | 様
住所
[6 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[7 empty] | 氏名 | 印
業務計画書の提出について
（ 業 務 名 ）業務委託ついて、次のとおり業務計画書を提出します。
1 |  | 業務一般事項
2 |  | 業務方針
3 |  | 業務体制
4 |  | 業務工程計画
5 |  | その他
|  | (1) | 段階確認予定表
|  | (2) | 貸与品借用書 | [5 empty] | ※その他が無い場合、削除する
[9 empty] | (3) | 設備機器類の選定基準等

## 業務計画
（業務計画書様式２）
業務計画書
|  |  | 契約番号 |  | 第〇-〇号
|  |  | 件名 |  | ○○○○改修工事監理業務委託
|  |  | 契約額 |  | ○,○○○,000円
|  |  | 履行期間 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
|  |  | 受注者 |  | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
１ |  | 業務一般事項
| １－１ |  | 業務の目的
本工事は、笛吹市役所における○○工事の工事監理を行う。
| １－２ |  | 業務概要
公共建築(建築改修)工事標準仕様書(建・電・機)、建築物解体工事共通仕様書、各
工事監理指針、法令等に基づき、工事監理業務を行う。
なお、工事監理業務範囲は建築工事監理業務委託共通仕様書及び特記仕様書に
記載されている建築工事、機械設備工事、電気設備工事、昇降機設備工事、外構工
事とする。
| １－３ |  | 施設概要
|  |  | ① | 笛吹市役所○○館 |  |  | ・構造階数 | RC造４階建 |  |  | ・竣工年 | S45.4
[7 empty] | ・延床面積 | 3913.25㎡ |  |  | ・建築面積 | 1537.46㎡
|  |  | ② | 笛吹市役所△△館 |  |  | ・構造階数 | RC造４階建 |  |  | ・竣工年 | H5.6
[7 empty] | ・延床面積 | 2175.74㎡ |  |  | ・建築面積 | 1537.46㎡
| １－４ |  | 対象工事の概要
|  |  | 工事名 |  | ○○○○改修工事
|  |  | 発注(予定)額 |  | ○,○○○,000円
|  |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
|  |  | 受注者 |  | 未定
|  |  | 現場代理人 |  | 未定
|  |  | 工事内容 |  | フロア拡張による改修工事
２ |  | 業務方針
| ２－１ |  | 本業務の実施にあたっては、契約書及び本業務仕様書に基づき誠実に履行する。
| ２－２ |  | 本業務は、提示された設計図書及び適用基準等により行う。また、業務の実施に当
たっては、発注者担当職員(監督員)と十分な連絡を保ち、打合せ等により遂行する。
| ２－３ |  | 工事監理者として業務全般を管理する管理技術者と作業を分担する担当技術者の
業務体制、経歴等については別紙による

## 業務体制表
（業務計画書様式３）
業務体制表
|  |  | 建築意匠 | 担当技術者
|  |  | （株）○○○○ |  | △△ △
発注者 |  |  | TEL 055-221-0000
| 笛吹市長 |  | FAX 055-221-0000
監督員 | ○○部○○課 |  | NNN@NNN.ne.jp
○○ ○○
| TEL 055-000-0000 |  | 建築構造 | 担当技術者
| FAX 055-000-0000 |  | □□構造設計室 |  | □□ □□
FFF@city.fuefuki.lg.jp
TEL 055－222－0000
FAX 055－222－0000
MMM@MMM.ne.jp
(監理者) 受注者 | 管理技術者 |  | 電気設備 | 担当技術者
| （株）○○○○ | △△ △ | （株）○○○○ |  | ×× ××
登録番号
| TEL 055-221-0000 |  | TEL 055-221-0000
| FAX 055-221-0000 |  | FAX 055-221-0000
| NNN@NNN.ne.jp |  | LLL@LLL.ne.jp
|  |  | 機械設備 | 担当技術者
|  |  | ▽▽▽設備設計 |  | ▽▽ ▽
TEL 055-223-0000
FAX 055-223-00000
RRR@RRR.ne.jp
|  |  | 積算 | 担当技術者
|  |  | 〇△企画 |  | 〇△ 〇△
建築積算士 登録番号
TEL 090-1234-5678
FAX 055-254-0000
QQQ@QQQ.ne.jp

## 管理技術者
（業務計画書様式４）
管理技術者の経歴等
① 氏名 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ② 生年月日 |  |  |  | ○年○月○日 | [7 empty] | （○ 才）
③ 所属・役職 |  |  |  | ○○○○設計事務所 | [6 empty] | ○○○○
④ 保有資格等 |  |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ | 一級建築士 |  |  |  | （登録番号：○○ ） | [11 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  |  | （登録番号：○○ ） | [11 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑤ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績 | [22 empty] | ※公告参考資料で求めている年月を参考
|  | 業 務 名 |  |  | 発注者（事業主） |  |  |  | 受注形態 | [7 empty] | 業 務 概 要 |  |  |  | 施設完成年月 |  |  | 過去５～１０年前
○○新築工事設計業務 | [8 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 |  |  | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[9 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 |  |  | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [8 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[9 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 |  |  | （○○として従事）
[9 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[9 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似
⑥ 平成○年○月以降に担当した官公庁発注の業務実績
|  | 業 務 名 | [5 empty] | 受注形態 | [7 empty] | 分担業務分野及び立場 | [5 empty] | 履行期間
○○新築工事設計業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 ・ 協力会社 | [7 empty] | 建築分野主任担当技術者 | [5 empty] | 平成○年○月
[7 empty] | （ | [6 empty] | ） | [6 empty] | ～平成○年○月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 ・ 協力会社 | [7 empty] | 建築分野主任担当技術者 | [5 empty] | 平成○年○月
[7 empty] | （ | [6 empty] | ） | [6 empty] | ～平成○年○月
○○改修工事設計業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 ・ 協力会社 | [7 empty] | 建築分野主任担当技術者 | [5 empty] | 平成○年○月
[7 empty] | （ | [6 empty] | ） | [6 empty] | ～平成○年○月
○○改修工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 ・ 協力会社 | [7 empty] | 建築分野主任担当技術者 | [5 empty] | 平成○年○月
[7 empty] | （ | [6 empty] | ） | [6 empty] | ～平成○年○月
・ 単独 ・ 共同体 ・ 協力会社
[7 empty] | （ | [6 empty] | ）
⑦ 手持業務の状況（平成○年○月現在の手持の業務）
合計（ ）件
|  | 業 務 名 |  |  | 発注者（事業主） |  |  |  | 受注形態 | [7 empty] | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 履行期間
○○新築工事監理業務 | [8 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[9 empty] | （ |  |  | ） | （○○として従事）
○○改修工事監理業務 | [8 empty] | ・ 単独 ・ 共同体
[9 empty] | （ |  |  | ） | （○○として従事）
・ 単独 ・ 共同体
[9 empty] | （ |  |  | ）

## 担当技術者
（業務計画書様式５）
担当技術者の経歴等
1 |  | ① 分担業務 |  |  |  | ② 所属 | [7 empty] | ③ 氏名
|  |  | 建築意匠 |  |  |  |  | ○○○○設計事務所 | [5 empty] | ④ 年齢 |  | 才
⑤ 保有資格等 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ | 一級建築士 |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑥ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績
|  | 業 務 名 |  | 発注者（事業主） |  |  |  |  | 受注形態 | [5 empty] | 施設完成年月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
2 |  | ① 分担業務 |  |  |  | ② 所属 | [7 empty] | ③ 氏名
|  |  | 電気設備 |  |  |  |  | ○○○○設計事務所 | [5 empty] | ④ 年齢 |  | 才
⑤ 保有資格等 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ | 一級建築士 |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑥ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績
|  | 業 務 名 |  | 発注者（事業主） |  |  |  |  | 受注形態 | [5 empty] | 施設完成年月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
3 |  | ① 分担業務 |  |  |  | ② 所属 | [7 empty] | ③ 氏名
|  |  | 機械設備 |  |  |  |  | ○○○○設計事務所 | [5 empty] | ④ 年齢 |  | 才
⑤ 保有資格等 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ |  |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑥ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績
|  | 業 務 名 |  | 発注者（事業主） |  |  |  |  | 受注形態 | [5 empty] | 施設完成年月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
4 |  | ① 分担業務 |  |  |  | ② 所属 | [7 empty] | ③ 氏名
[8 empty] | ○○○○設計事務所 | [5 empty] | ④ 年齢 |  | 才
⑤ 保有資格等 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ |  |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑥ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績
|  | 業 務 名 |  | 発注者（事業主） |  |  |  |  | 受注形態 | [5 empty] | 施設完成年月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
5 |  | ① 分担業務 |  |  |  | ② 所属 | [7 empty] | ③ 氏名
[8 empty] | ○○○○設計事務所 | [5 empty] | ④ 年齢 |  | 才
⑤ 保有資格等 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ | 一級建築士 |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑥ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績
|  | 業 務 名 |  | 発注者（事業主） |  |  |  |  | 受注形態 | [5 empty] | 施設完成年月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
6 |  | ① 分担業務 |  |  |  | ② 所属 | [7 empty] | ③ 氏名
[8 empty] | ○○○○設計事務所 | [5 empty] | ④ 年齢 |  | 才
⑤ 保有資格等 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ | 一級建築士 |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑥ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績
|  | 業 務 名 |  | 発注者（事業主） |  |  |  |  | 受注形態 | [5 empty] | 施設完成年月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
7 |  | ① 分担業務 |  |  |  | ② 所属 | [7 empty] | ③ 氏名
[8 empty] | ○○○○設計事務所 | [5 empty] | ④ 年齢 |  | 才
⑤ 保有資格等 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ | 一級建築士 |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑥ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績
|  | 業 務 名 |  | 発注者（事業主） |  |  |  |  | 受注形態 | [5 empty] | 施設完成年月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
8 |  | ① 分担業務 |  |  |  | ② 所属 | [7 empty] | ③ 氏名
[8 empty] | ○○○○設計事務所 | [5 empty] | ④ 年齢 |  | 才
⑤ 保有資格等 |  |  |  | 実務経験年数 |  |  |  | （ ○ ）年
| ・ | 一級建築士 |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
| ・ | （ ） |  |  | （登録番号：○○ ） | [7 empty] | （取得年月日：○年○月○日）
⑥ 平成○年○月以降の同種又は類似業務の実績
|  | 業 務 名 |  | 発注者（事業主） |  |  |  |  | 受注形態 | [5 empty] | 施設完成年月
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種 | 事務庁舎 RC-3 ○○㎡
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）
○○新築工事監理業務 | [6 empty] | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  |  | ・ 同種
[7 empty] | （ |  |  | ） | ・ 類似 | （○○として従事）

## 協力会社
（業務計画書様式６）
協力会社一覧
事務所名 | 代表者名
所 在 地
協力を受ける理由及び具体的内容
分担業務分野
事務所名 | 代表者名
所 在 地
協力を受ける理由及び具体的内容
分担業務分野
事務所名 | 代表者名
所 在 地
協力を受ける理由及び具体的内容
分担業務分野
事務所名 | 代表者名
所 在 地
協力を受ける理由及び具体的内容
分担業務分野

## 業務工程計画表
（業務計画書様式７） |  |  |  | 業務工程計画表
業 務 名
履行期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | [10 empty] | 監理者 |  |  |  | 印
工事監理業務工程表
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計
業務区分 | [13 empty] | 延べ工事監理要員数 | bar: 4 to 3
管理技術者（監理者） | 計画 | [12 empty] | 0 | 人・日
| 実施 | [12 empty] | 0 | 人・日
担当技術者（意匠） | 計画 | [12 empty] | 0 | 人・日
| 実施 | [12 empty] | 0 | 人・日
担当技術者（構造） | 計画 | [12 empty] | 0 | 人・日
| 実施 | [12 empty] | 0 | 人・日
担当技術者（電気） | 計画 | [12 empty] | 0 | 人・日
| 実施 | [12 empty] | 0 | 人・日
担当技術者（機械） | 計画 | [12 empty] | 0 | 人・日
| 実施 | [12 empty] | 0 | 人・日
担当技術者（ ） | 計画 | [12 empty] | 0 | 人・日
| 実施 | [12 empty] | 0 | 人・日
工事の主な工程
工事の主な確認内容
備 考 | １．各技術者の区分ごとに配置期間を線表で表示し、開始日および完了日を当該線上に記入する。
２．各技術の配置にあたっては、請負者等から提出される工事の実施工程表（参考添付）を十分検討のうえ行うこと。
３．本表の配置計画にあたっては、契約を拘束するものではありません。

## 段階確認予定表
段階確認予定表
検査場所・・・現場、現場外、ヤード等
検査の種類 | 時期 | 検査場所 | 書類 確認 | 立会検査 |  |  | 備 考 | 次に当てはまる場合は〇を記入する
工種又は材料 |  |  |  | 確認 | 立会 | 試験 |  | 書類確認・・・図面又は証明書類(JIS規格品等)のみで確認するもの
確認・・・監理者のみで確認
立会・・・監督員の立会いを依頼するもの
試験・・・監督員立会いのもと試験を行うもの
※主材料の材料検収および、工種の重点管理項目とし、詳細は監督員と協議の上、決定する。

## 段階確認案
段階確認予定表
工 種 | 項 目 | 備 考
仮設工事 | 丁張り・位置確認
土工事 | 支持地盤確認
地業工事 | 杭材料受入検査
試掘・試験杭
杭打設立会い
鉄筋工事 | 鉄筋材料検収 | 圧接がある場合第三者機関検査時
配筋・型枠検査
コンクリート工事 | コンクリート打設前受入検査
コンクリート打設時立会い
鉄骨工事 | 製品検査 | 第三者機関検査時
建方立会い・建入れ検査
| ボルト締付け立会い | トルク・角度管理の場合
防水工事 | 材料検収
各工程段階確認
空缶確認
木工事 | 材料検収・含水比率測定 | 大断面集成材は工場検査
| 建方立会い | 木造建築物の場合
建具工事 | 建具受入検査
塗装工事 | 材料検収
各工程段階確認
空缶確認
舗装工事 | 路盤厚さ・締固め度試験 | 舗装厚コア抜き
その他 | 足場解体前検査
完成検査
消防検査立会い
各完了検査立会い
| 取扱い説明立会い | 新築・大規模改修の場合
※上記は一般的な工事の例であり、詳細は監督員と協議の上、決定する。

## 設計計画書
（設計業務計画書１）
令和 年 月 日
監督員 | [5 empty] | 様
受注者名
[11 empty] | 管理技術者 |  |  | 印
設計業務計画書
|  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日付で契約した次の業務について、下記のとおり実施したいため、
ご承諾をお願いします。
|  |  | 契約番号 |  |  |  |  | 第〇-〇号
|  |  | 件名 |  |  |  |  | ○○○○改修工事監理業務委託
|  |  | 契約額 |  |  |  |  | ○,○○○,000円
|  |  | 履行期間 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ |  | 令和 年 月 日
業務方針
業務体制
|  | 監理者 | [6 empty] | 担当者氏名 |  |  |  | 概要(主な資格)
管理技術者(照査)
|  | 担当技術者 | 建築意匠
建築構造
電気設備
機械設備
積算照査
業務体制表、各技術者の業務経歴書は、別添のとおり

## 業務工程表
（設計業務計画書２） |  |  | 業務工程表
業 務 名
履行期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | [8 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 印
設計業務工程表
|  | ○年 | [8 empty] | ○年
業務区分 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
基本設計
(1)設計条件等の整理
(2)基本設計方針の策定
(3)基本設計図書の作成 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気
機械
(4)概算工事費の検討
実施設計
(1)要求の確認
(2)実施設計方針の策定
(3)実施設計図書の作成 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気
機械
(4)概算工事費の検討
追加業務
(1)積算業務
①積算数量算出書の作成
②単価資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成
(2)その他の追加業務
照査
打合せ協議 | 許認可関係
その他
業務の主な経過
※１ 設計業務に適用する。 ２ 許認可関係には上下水道、ガス、電力、通信等を含む ３ 業務の主な経過欄には、発注者が決定すべき事項がある場合はその期限を、成果物についてはその提出時期を示す。

## 記入例
（設計業務計画書） |  |  | 業務工程表
業 務 名 ○○小学校校舎改築に係る基本設計及び実施設計業務
履行期間 令和3年4月10日～令和4年3月10日（基本設計 令和3年8月30日まで） | [8 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 印
設計業務工程表
|  | 令和3年 | [8 empty] | 令和4年
業務区分 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
基本設計
(1)設計条件等の整理
(2)基本設計方針の策定
(3)基本設計図書の作成 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気
機械
(4)概算工事費の検討
実施設計
(1)要求の確認
(2)実施設計方針の策定
(3)実施設計図書の作成 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気 | bar: 令和4年 2
機械
(4)概算工事費の検討
追加業務
(1)積算業務
①積算数量算出書の作成
②単価資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成
(2)その他の追加業務 |  | 令和4年 1: ●1/10 計通提出
照査 |  | 令和3年 8: 8/20●; 令和3年 12: 12/20●; 令和4年 2: 2/20●
打合せ協議 | 関係機関
| その他 | 令和3年 4: ●4/10; 令和3年 5: ●5/10; 令和3年 8: 8/30●; 令和3年 11: 11/15●; 令和4年 3: ●3/10
業務の主な経過 |  | 令和3年 5: 現地調査
要求期限
4/30
※１ 設計業務に適用する。 ２ 許認可関係には上下水道、ガス、電力、通信等を含む ３ 業務の主な経過欄には、発注者が決定すべき事項がある場合はその期限を、成果物についてはその提出時期を示す。

## 概要書
建築計画概要書
令和 年 月 日
[7 empty] | 管理技術者 |  | 印
建築概要
規模 | 建物用途
| 建築面積 |  |  | ㎡
| 延床面積 |  |  | ㎡
| 階数 | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階
高さ
収容人数等
仕上げ | 外部仕上げ | 外壁 |  |  | 屋根
| 内部仕上げ | 壁
床
天井
構造 | 構造種別
架構形式
| 基礎形式 | 独立基礎（布基礎・ベタ基礎）・ラップルコンクリート・杭基礎（単杭・群杭・摩擦杭・支持杭）
|  | 深さ |  | ｍ | ピット | 有・無 |  | （木・鋼製・RC・PC・PHC）
設備概要
区 分 |  |  |  | 概 要
主設備 | 電気設備
空調設備
衛生設備
その他
給排水設備 | 給水源 |  |  | 水道水・井水・排水再利用水・（ ）
| 給水方式 |  |  | 直結方式・直結増圧方式・受水タンク方式（受水タンク・高置タンク）
| 受水タンクの設置場所 |  |  | 地下室内（B F)・地上階室内（ F)・屋外
| 排水方法 |  |  | 公共下水道・合併処理浄化槽（放流・くみ取り・地下浸透）・（ ）
| 排水槽 |  |  | 汚水槽（ 箇所）・雑排水槽（ 箇所）
| 合併処理浄化槽 |  |  | （ ）人槽・メーカー及び型式番号（ ）
| 屋内給水管 |  |  | 鋼管・鋳鉄管・VP管（最大 A)・耐火二層管・（ ）
| 屋内排水管・通気管 |  |  | 鋼管・鋳鉄管・VP管（最大 A)・耐火二層管・（ ）
| 阻集器を必要とする場所 |  |  | 駐車場・厨房・（ ）
換気設備 | 換気設備の種類 |  |  | 中央方式・各階方式・個別方式・（ ）
| 機械換気を必要とする室 |  |  | 無窓居室・屋内駐車場・集会場・劇場・火気使用室・( ）
| シックハウス対策換気設備 |  |  | （１・２・３）種換気・（ ）
| 熱源の種類 |  |  | 都市ガス・LPG・電気・灯油・地域冷暖房・（ ）
| 火気使用室の室名 |  |  | 台所・給湯室・厨房・熱源機械室・（ ）
| 火気使用室の給気口の種類 |  |  | ガラリ・給気ダクト・給排気二層ダクト・( ）
| ダクトの材質 |  |  | 火気使用室 | 居室 | 便所 | 浴室
| 給湯器の種類 |  |  | ガス給湯器（屋外式・開放式・半密閉式・密閉式）・電気温水器・（ ）
| 12ｋW/hを超える燃焼器具の排出方法 |  |  | 煙突・排気フード・( ）
| ガスの配管設備安全対策 |  |  | ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ・ネジ接合・（ ）
防 災 設 備 | 排煙設備の種類 |  |  | 自然排煙・機械排煙・送風機を設けた排煙・告示（ ）
| 排煙機の予備電源等の種類 |  |  | 発電機・ACモーター併用エンジン・（ ）
| 非常用照明装置の予備電源の種類 |  |  | 電池内蔵・電源別置・蓄電池併用発電機・（ ）
| 非常用進入口の赤色灯 |  |  | 有・無
|  | JIS A 4201-2003 | 受雷部システム | 受雷部配置 |  | 回転球体法・保護角法・メッシュ法
|  |  |  | 受雷部構成 |  | 突針・水平導体・メッシュ導体
|  |  | 引下げ導線システム | 引下げ構成 |  | 専用引下げ・構造体利用・金属工作物代用
|  |  |  | 水平環状導体 |  | 無・有：導体施設・有：構造体使用
| 避雷設備 |  | 接地システム | A型接地極 |  | 放射状・垂直・板状
|  |  |  | B型接地極 |  | 環状・網状・基礎
構造体利用接地極
|  | JIS A 4201-1992 | 受雷部 | 突針・むね上げ導体・突針むね上げ導体併用
|  |  | 引下げ導線 | 避雷導線・簡略法（鉄骨溶接・鉄筋溶接）
|  |  | 接地極 | 銅板・棒（材質 外径 長さ ）・省略
| 延焼のおそれのある部分の措置 |  |  | FD・鋼製ベントキャップ（100φ以下）・（ ）
| 防火区画貫通部における防火ダンパーの種類 |  |  | 温度ヒューズ・連動ダンパー（煙感知器・熱感知器）
| 防火戸等の閉鎖方式の種類 |  |  | 階段区画等 |  | 常閉・連動（煙感知器）
|  |  |  | 面積区画 |  | 常閉・連動（温度ヒューズ・煙感知器・熱感知器）
|  |  |  | 異種用途区画 |  | 常閉・連動（煙感知器）
| ケーブル・冷媒配管等の防火区画貫通部の措置 |  |  | 大臣認定工法（認定番号 ）・施行令・告示
| 建築基準法に基づく中央管理室 |  |  | 有・無
その他 | 避難安全検証法の適用 |  |  | 無・階避難安全検証（ 階）・全館避難安全検証
避難安全検証法により適用しない規定
昇降機 | 種 類 |  |  | エレベーター（ 基）・エスカレーター（ 基）・［ （ 基）］
| 能 力 |  |  | 大きさ（間口 mm×奥行 mm×高さ mm）、最大人数（ 人乗り）
| 確認年月日・確認番号 |  |  | 年 月 日 第 号
施工者
※概要欄のうち、該当する事項を○で囲み、適宜必要事項を記入してください。
概算額
解体工事
造成工事
仮設工事
建築主体工事
電気設備工事
機械設備工事
昇降機設備工事
外構工事
機械警備
燃料供給
建築確認等申請費用
設計監理費用
式典等費用

## 選定理由書
|  |  | 製品選定理由書 | [7 empty] | 特別な理由について
（記載上の注意）
令和 年 月 日
同等品を選定することが困難なため、次の理由により指定製品として設計計上します。 | [7 empty] | 「選定理由」について （選定理由は以下の5項目で構成してください。）
| (1)製品ユニットの一部としての機器、または他製品で代用できない既設品と密接な関係の機器である。 | [7 empty] | ① 製品（機器）の必要性
| (2)調達に関する協定がなされている、または特殊設計単価協議が行われた製品である。 | [8 empty] | （業務遂行上、当該製品が指定した品目等でなければならない具体的理由）
(3)同等施設において既に同製品を使用しているため、指定により確実な納入が期待できる。
| (4)特許技術を用いた機器、製品である。 | [7 empty] | ② 製品（機器）の要求仕様
(5)その他、特別な理由による。
| ※設計単価の目安：設計年度中の調達価格が100万以上の見込みの製品 | [7 empty] | ③ 製品（機器）の比較表
製品名(機器名) |  | 型番 |  | 取扱メーカー | 設計単価 | 指定理由 |  |  |  | 性能条件 |  | A社〇〇 |  | B社○○ | C社○○
[10 empty] | 総合評価 |  | ◎ |  | 〇 | △
（比較の対象は価格ではなく性能で評価していることを明記）
④ 機種決定
（製造業者等が高度の技術、経験を有し、かつ信頼できるものである内容）
⑤ 業者決定
（販売業者が2社以上ある場合は見積書を添付）

## 色彩計画書
色彩計画書
令和 年 月 日
工事年度 |  |  |  |  | 原案担当者
業務名称
所在地
地域・地区
景観計画区域 | ・景観形成区域
|  | （ | ・樹園居住景観形成地域 |  |  | ・山麓・山間景観形成地域
|  |  | ・森林景観形成地域 |  | ・（ |  | ）重点地区 | ）
・その他
構造規模
計画周辺地の現況
主要部材色彩計画の配慮・工夫
[外部]
[内部]

## 1-A_数量一覧
設計業務チェックリスト
受注者名
| 業務名： |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  |  | 印
次のとおり照査したので報告します。なお、工事発注後、確認項目について指摘された場合については
誠意をもって対応し、明らかな欠陥のため費用負担が発生した場合は、発注者の指示に従います。
| 確認項目 | [7 empty] | 照査の結果
| 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答が一致しない。 | [7 empty] | 確認済み
| 設計図書に誤謬又は脱漏がある。 | [7 empty] | 確認済み
| 設計図書の表示が明確でないこと。 | [7 empty] | 確認済み
| 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的、 | [7 empty] | 確認済み
または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
| 設計図書で明示されていない施工条件について予期できない特別な状態が生じたこと。 | [7 empty] | -
Ａ．項目別数量一覧
| 項目 |  | 単位 | 数量 | 項目 |  | 単位 | 数量
| 延べ床面積 |  | ㎡ |  | 各階床面積 | 3階 | ㎡
| 建築面積 |  | ㎡ |  |  | 2階 | ㎡
| 敷地面積 |  | ㎡ |  |  | 1階 | ㎡
| 最高高さ |  | ｍ
| 外部足場 |  | 架㎡ |  | コンクリート量 |  | ｍ3
| 地足場 |  | ｍ2 |  | 捨てコンクリート量 |  | ｍ3
| 根切り(土工) |  | ｍ3 |  | 型枠 |  | ｍ3
| 最大根切り深さ |  | m |  | 鉄筋量 |  | 所要ｔ
| 床付け面積 |  | ㎡ |  | 鉄骨 |  | 所要ｔ
| 割石、砂利地業 |  | ｍ3
| 天井下地面積 |  | ㎡ |  | 内装仕上げ面積 | ボード | ㎡
| 内装塗装 | 壁 | ㎡ |  |  | タイル | ㎡
|  | 天井 | ㎡ |  |  | モルタル塗り | ㎡
|  | 建具 | ㎡ |  |  | 長尺シート | ㎡
| 仕上げ | 床 |  |  |  | フローリング | ㎡
|  | OAフロア |  |  |  | 絨毯 | ㎡
| 外部面積 | 外壁 | ㎡ |  |  | その他
|  | 屋上防水 | ㎡ |  | 外壁塗装面積 |  | ㎡
[5 empty] | ガラス |  | ㎡

## 1-B_設計チェック項目
B．設計チェック項目一覧
１．業務全般
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
設計図書について |  | 設計図面の構成は適切か
別途工事との施工区分を明確にしているか
図面の区分けについて検討したか
図面は設計図書作成基準に基づき作成しているか
工事種別により添付する特記仕様書は適切なものか
概略工程表は作成したか
仮設計画図は適当か
設備図面との整合性を確認したか
数量について |  | 端数処理の確認をしたか
図面，特記仕様書との整合を行ったか
数量確認できる内容になっているか(数量計算書を添付)
２．敷地関連等調査事項
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
法令関係 |  | 用途地域は確認したか | ü | ü
|  | 防火地域等の確認はしたか | ü | ü
|  | その他の地区指定等の確認はしたか | ü | ü
|  | 敷地のうち道路とみなされる部分（セットバック） | ü | ü
|  | 敷地等と道路の関係 | ü | ü
|  | 道路内の建築制限 | ü | ü
|  | 建ペイ率、容積率の確認はしたか | ü | ü
|  | 建築物の各部分の高さ（道路斜線） | ü | ü
|  | 建築物の各部分の高さ（隣地斜線） | ü | ü
|  | 建築物の各部分の高さ（北側斜線） | ü | ü
|  | 日影規制の確認はしたか | ü | ü
|  | その他の地域地区の確認はしたか | ü | ü
|  | 消防法等のその他の関係法令を確認したか | ü | ü
|  | 関連機関との協議、確認はしたか | ü | ü
|  | 計画通知(建築確認)の提出はしたか | ü | ü
一般事項 |  | 敷地境界線は確認はしたか | ü | ü
|  | 墓地はないか | ü | ü
|  | 近隣状況の確認はしたか | ü | ü
|  | 地質調査は必要ないか | ü | ü
|  | 地下水位は確認したか | ü | ü
|  | 古い井戸はないか | ü | ü
|  | 埋蔵文化財調査区域内か | ü | ü
|  | 擁壁の安全性は確認をしたか | ü | ü
|  | 水路の架橋は必要ないか | ü | ü
|  | 舗道の切り下げの必要はないか | ü | ü
|  | 都市計画道路の位置は確認したか | ü | ü
|  | 既存ブロック塀の改修等は必要か | ü | ü
|  | 地下埋設物及び高圧線等はないか | ü | ü
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
既存建物 |  | 現行法令に適合しているか | ü | ü
|  | 解体建物の玉おろしは必要か | ü | ü
|  | 新耐震基準に適合しているか | ü | ü
|  | 過去において許可建築物か | ü | ü
|  | 既存図及び構造計算書はあるか | ü | ü
|  | 解体建物の設備関係撤去と区分したか | ü | ü
|  | 増築に伴う設備容量を確認したか | ü | ü
|  | 吹き付けアスベストの除去は必要ないか | ü | ü
|  | アスベスト含有成形板の撤去はないか | ü | ü
|  | 既存建築物解体の場合、リサイクルの届出は必要ないか | ü | ü
|  | ＰＣＢ、フロン、ダイオキシン等はないか | ü | ü
３．工事関連調査事項
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
一般事項 |  | 現場の道路の交通規制はないか | ü | ü
|  | 敷地まで工事関係車両が進入できるか | ü | ü
|  | 道路占用許可は必要ないか（足場設置可能か） | ü | ü
|  | 工事範囲は確認したか | ü | ü
|  | 工事用地内の仮囲い位置及び種類は協議したか | ü | ü
|  | 保存樹木等はないか | ü | ü
|  | 工事用地及び進入路に樹木、花壇、架線等の障害はないか | ü | ü
|  | 足場及び養生シート等について検討したか | ü | ü
|  | 隣地の建物に対する工事による振動及び騒音等による配慮はしているか | ü | ü
|  | 現場事務所を建てるスペースはあるか | ü | ü
|  | 工事敷地内に現場事務所を建てる場合、土地の賃貸料をみているか | ü | ü
|  | 工事関係車両の駐車スペースはあるか | ü | ü
|  | 工事用水及び電気は使用できるか | ü | ü
|  | 杭打機及びクレーンの敷地内での作業は可能か | ü | ü
|  | 残土等の仮置場はあるか | ü | ü
|  | 関連機関との協議、確認はしたか | ü | ü
|  | 工事用地の原状回復程度を協議したか | ü | ü
４．プランニング
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
一般事項 |  | グリーン調達品目を考慮したか | ü | ü
|  | リサイクル法の届出は必要ないか | ü | ü
|  | コスト縮減を考慮したか | ü | ü
|  | 身障者に対する配慮はされているか | ü | ü
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
平面図 |  | 動線の方向と扉の開き勝手は適切か | ü | ü
|  | プライバシーの必要な扉の開き勝手は適切か | ü | ü
|  | 収納スペースは十分か | ü | ü
|  | 救助袋、消火器ボックスの位置は適当か、又通行に支障はないか | ü | ü
|  | 採光、通風、換気を考慮したか | ü | ü
|  | 耐震要素はバランスよく配慮されているか | ü | ü
|  | 吹抜け等は落下防止、照明器具について考慮したか | ü | ü
|  | サイン計画を考慮したか | ü | ü
|  | 人、物及び塵芥の動線は適切か | ü | ü
|  | 各室の広さ及び形は適切か | ü | ü
|  | 開口部の位置は隣地プライバシーを配慮したか | ü | ü
|  | 機械室等の扉の大きさは、設備機器の入る大きさか、又搬入経路は適切か | ü | ü
|  | 機械室などの音の出る部屋の上下、左右の防音対策並びに防振を配慮したか | ü | ü
|  | 便所の便器方向とブース扉の開き勝手は適切か | ü | ü
|  | 扉とスイッチ並びにコンセントの位置関係は適切か | ü | ü
|  | 設備機器は意匠上、位置、形状、メンテナンススペースを協議したか | ü | ü
５．必要記載事項の確認
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
配置図 |  | 建設物外形は間違いないか（既設も含む） | ü | ü
|  | 境界線、包囲は確認したか | ü | ü
|  | 道路の種類、幅員は確認したか | ü | ü
|  | 境界線から建物までの空きは間違いないか | ü | ü
|  | 地盤の高低差は確認したか | ü | ü
|  | 斜線制限のチェックは行っているか | ü | ü
|  | 工作物の種類、位置（擁壁、堀等）確認したか | ü | ü
|  | 延焼のおそれのある部分は確認したか | ü | ü
|  | 付属施設の種類、位置（ごみ置場、プロパン庫等）を確認したか | ü | ü
平面図 |  | 防火区画及び防火扉は確認したか | ü | ü
|  | 非常用進入口は確認したか | ü | ü
|  | 排煙区画は確認したか | ü | ü
|  | 延焼のおそれのある部分は確認したか | ü | ü
|  | 採光、排煙、換気計算表を作成したか | ü | ü
|  | 階段、廊下寸法は確認したか | ü | ü
|  | 水勾配、勾配は適切か | ü | ü
|  | 伸縮目地割りは確認したか | ü | ü
|  | 排水溝、配管ピットは適切か | ü | ü
|  | 手すり、面格子は適切か | ü | ü
|  | ドレイン及び樋は適切に配置したか | ü | ü
|  | タラップ及び避難口（ハッチ）確認したか | ü | ü
|  | 室名及び出入口の表示は適切か | ü | ü
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
立面図 |  | 建物形状は確認したか | ü | ü
|  | 高架水槽等は確認したか | ü | ü
|  | 避雷針の確認をしたか | ü | ü
|  | 屋上工作物は確認したか | ü | ü
|  | 地盤面の表示は適切か | ü | ü
|  | 異種仕上げの区分表示は適切か | ü | ü
|  | 樋・吸排気口、スリーブの位置は適切か | ü | ü
|  | 施設の表示板の位置は適切か | ü | ü
|  | 平面図、建具表の食い違いはないか | ü | ü
|  | 面格子は指定の位置に付いているか | ü | ü
|  | 面格子の材料、寸法は適切か | ü | ü
|  | 出入口開口部等の庇は配慮したか | ü | ü
|  | 打ち継ぎ目地は必要か | ü | ü
|  | 階段、廊下寸法は確認したか | ü | ü
|  | 伸縮目地割りは確認したか | ü | ü
|  | 手すり、面格子の平面図との整合性は確認したか | ü | ü
|  | タラップは確認したか | ü | ü
断面図 |  | 建物形状（躯体、天井、二重床等）は適切か | ü | ü
|  | ＥＶピット、排水ピット等は適切か | ü | ü
|  | ＥＶ機械室の梁下寸法は適切か | ü | ü
|  | 地盤面の表示は確認したか | ü | ü
|  | 階高寸法、１階床高寸法、天井高は確認したか | ü | ü
|  | 軒高（水下、水上）、最高部高さ、手摺りの高さは確認したか | ü | ü
ブロックプラン |  | 玄関及び出入口等の段差の解消並びにスロープ勾配が適切か | ü | ü
|  | 避難及び消防活動上の周辺空地は適切か | ü | ü
|  | 景観施設の計画は、周辺環境を考慮しているか | ü | ü
|  | 外部動線は適切か | ü | ü
矩計図 |  | 階高、天井高、勾配は確認したか | ü | ü
|  | 開口部寸法は確認したか | ü | ü
|  | 開口部位置は確認したか | ü | ü
|  | 躯体各部寸法は確認したか | ü | ü
|  | 内部（床、幅木、壁、天井等）・外部仕上げは確認したか | ü | ü
|  | シーリングの位置を確認したか | ü | ü
|  | 天井ふところ内にダクト、照明器具等が収まるか確認したか | ü | ü
|  | 断熱材の種類及び範囲は確認したか | ü | ü
|  | 手摺り取り付け高さは良いか確認したか | ü | ü
|  | ピットの深さは配管施工上適正に確保されているか | ü | ü
|  | ピット等の打ち継ぎ部には、止水板が入っているか | ü | ü
階段詳細図 |  | 蹴上げ、踏面、階段及び踊り場の幅員等は適正に確保しているか | ü | ü
|  | 床、壁、天井、ササラ、ノンスリップ等の仕上げは確認したか | ü | ü
|  | 手摺り高は適正か確認したか | ü | ü
|  | 手摺り子の間隔は有効110以内となっているか | ü | ü
|  | 手摺り間に隙間がある場合は、落下防止を考慮しているか | ü | ü
|  | 階段に代わる傾斜路は、勾配1/8以下で滑りにくい仕上げとしているか | ü | ü
|  | 身障者用スロープの勾配は、確認したか | ü | ü
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
平面詳細図 |  | 壁位置、種類、見切り、扉位置、幅員、沓摺は適切に表記されているか | ü | ü
|  | 床、壁の仕上げ、断熱材の範囲等は適切か | ü | ü
|  | カーテンボックス、冷暖房スリーブの位置の表記 | ü | ü
|  | 床下点検口、ピットの位置の表記 | ü | ü
|  | 水勾配、レベルの表記はされているか | ü | ü
|  | 設備機器の取り付け位置は表記されているか | ü | ü
|  | 床は滑りにくい仕上げにしているか | ü | ü
|  | タイル割りを考慮したか | ü | ü
|  | 段差は適切か（バリアフリー） | ü | ü
|  | 床の勾配と建具のクリアランスは適当か（玄関ドア等） | ü | ü
展開図 |  | 開口部形状、梁、下がり天井、幅木、スリーブ等の表記 | ü | ü
|  | 室名、展開図記号、設備取り付け位置の表記 | ü | ü
|  | 階高、高低差、天井高さ寸法の表記 | ü | ü
|  | 仕上表、通り符号の表記 | ü | ü
|  | その他寸法（腰、窓、黒板等）の表記 | ü | ü
|  | 仕上げ見切位置は適切か | ü | ü
|  | 窓の開閉の表記 | ü | ü
天井伏図 |  | 壁、梁位置の表記 | ü | ü
|  | 天井点検口、天井換気口の表記 | ü | ü
|  | 空調吹き出し口の表記 | ü | ü
|  | 各天井仕上材料、通り心、壁心寸法の表記 | ü | ü
|  | カーテンボックス、キャトウォーク等の表記 | ü | ü
|  | 仕上類の割付を検討しているか | ü | ü
|  | 天井見切りは適切か | ü | ü
建具表 |  | 建具記号、扉、枠形状、沓慴、金物の表記はされているか | ü | ü
|  | ガラスの種類の表記はされているか | ü | ü
|  | ガラリ、網戸の表記はされているか | ü | ü
|  | 建具寸法、枠寸法 | ü | ü
|  | 建具の材質及び仕上げ | ü | ü
|  | 建具の数量 | ü | ü
|  | 建具の使用場所 | ü | ü
|  | 建具の機能（防火戸） | ü | ü
|  | キープラン（開き勝手、錠の種類、付属金物等） | ü | ü
|  | 学校用アルミサッシは内外し式になっているか | ü | ü
|  | 施錠の種類はその部屋、建物にとって適当か | ü | ü
|  | 火気使用室等の扉にガラリがついているか | ü | ü
|  | スリガラスと透明ガラスの使い分けは適切か | ü | ü
|  | 防火戸の網入ガラスは適切なものになっているか | ü | ü
|  | 開口面積及び風圧によるガラス厚のチェックをしたか | ü | ü
外構 |  | 水勾配、排水方向は記入しているか | ü | ü
|  | 舗装の種類は適切か | ü | ü
|  | 車両出入口のグレーチングは、重車両用か | ü | ü
|  | 敷地内各施設への通路は確保されているか | ü | ü
|  | 側溝の水勾配の確保並びに桝等泥溜めを考慮しているか | ü | ü
チェック項目 |  | チェック内容 | 確 認
| 該当 |  | 設計 | 担当
その他 |  | 軒天は25型又は、耐風圧型となっているか | ü | ü
|  | 防水端部の納まりは適切か | ü | ü
|  | 部位によるシーリングの種類、形状は適切か | ü | ü
|  | 結露対策は講じているか | ü | ü
|  | 危険な突起物はないか | ü | ü
|  | 工事区分について設備と協議し図面に記載したか | ü | ü
|  | 可動間仕切り（建具等）は、他に支障なく機能するか | ü | ü
|  | 発生材の処理は適切か | ü | ü
|  | 設備設計事務所と打ち合わせ、調整を行ったか | ü | ü
|  | 電子納品について担当者と協議したか | ü | ü
|  | 成果品の提出に漏れはないか（図書目録の提出） | ü | ü
※該当しない項目はチェック欄を塗潰すこと
※本書式を使用しない場合は営繕工事積算チェックマニュアル(国土交通省大臣官房官庁営繕部)を提出すること

## 現場照査
（建設工事契約書第１８条関係）
令和 年 月 日
笛吹市長 |  | 様
受注者名
|  |  | 現場代理人 |  | 印
設計図書照査報告書
契約書第１８条に基づき、次のとおり照査しましたので報告します。
工事名
工事場所
照査項目 |  |  |  | 照査結果
1 | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答が一致しないこと |  |  | 一致している
（これらの優先順位が定められている場合を除く。）
2 | 設計図書に誤謬又は脱漏がある。 |  |  | 一致している
3 | 設計図書の表示が明確でないこと。 |  |  | 明確である
4 | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された |  |  | 一致していない
自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
5 | 設計図書で明示されていない施工条件について、予期できない特別な状態が |  |  | 生じていない
生じたこと。
疑義事項

## 現場照査 (2)
別紙（建設工事契約書第１８条関係）
入札時積算数量書正誤表
工事名：
頁 | 科目 | 中科目 | 細目 | 摘要 | 当初 |  | 確認数量
[5 empty] | 数量 | 単位 | 数量 | 単位

## 措置請求
笛〇第〇-〇号
令和 年 月 日
| 受注者 |  |  |  | 様
[工事]契約書第12条
[8 empty] | 発注者 |  |  |  | 印 | 第１項：現場代理人が職務不適当なとき |  | （発注者→受注者）
第２項：主任技術者(監理技術者)、専門技術者、下請負人、
[14 empty] | 労働者等が職務不適当なとき | （発注者又は監督員→受注者）
[設計]契約書第17条
[5 empty] | 措置請求書 | [7 empty] | 第１項：管理技術者、受注者の使用人または、受注者から
[14 empty] | 委託された者が職務不適当なとき | （発注者→受注者）
[13 empty] | 第３項：監督員が職務不適当なとき |  | （受注者→監督員）
[工事監理]契約書第10条
| 令和 年 月 日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した次の業務について、契約書第 | [6 empty] | 条 |  | 第１項：管理技術者、受注者の使用人または、受注者から
[14 empty] | 委託された者が職務不適当なとき | （発注者→受注者）
| 第 |  | 項の規定に基づき、是正措置を請求します。 | [9 empty] | 第３項：監督員が職務不適当なとき |  | （受注者→監督員）
工事：契約書第１２条
1 |  | 件名 | [10 empty] | 設計：契約書第１７条
工事監理：契約書第１０条
2 |  | 履行場所 |  | 笛吹市石和町市部○○
3 |  | 契約金額
4 |  | 契約期間 |  | 令和〇年〇月〇日 |  | から | 令和〇年〇月〇日 |  | まで
5 |  | 措置概要
6 |  | 理由
改善報告書を提出してください
※当該請求があった日から１０日以内に必要な措置を通知してください

## 借用書
令和 年 月 日
| 笛吹市長 |  |  | 様
住所
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 氏名 |  |  | 印
貸与品借用書
次のとおり貸与品を借用いたしました。
1 |  | 契約番号
2 |  | 事業名
3 |  | 件名
4 |  | 場所
5 |  | 貸与品
|  | (1) | 品名
|  | (2) | 数量
|  | (3) | 品質
|  | (4) | 規格又は性質
6 |  | 引渡しを受けた場所
7 |  | 引渡しを受けた年月日 |  |  |  |  | 事務処理欄
[7 empty] | 返却日 | 返却確認者

## 履行期限変更
令和 年 月 日
| 笛吹市長 |  | 様
住所
|  |  |  | 受注者 |  | 商号又は名称
[6 empty] | 氏名 | [6 empty] | 印
履行期限変更願
1 |  | 契約番号
2 |  | 事業名
3 |  | 件名
4 |  | 場所
5 |  | 契約金額
6 |  | 契約年月日
7 |  | 履行期限
上記業務について、下記により履行期限の変更を申請します。
記
1 |  | 変更日数 |  |  | 日間 |  |  | 完成予定 | 令和 | 年 | 月 | 日
2 |  | 変更理由

## 経歴書
経 歴 書
[9 empty] | 令和 |  |  | 〇 | 年 |  | 〇 | 月 |  |  | 日現在
氏 名 |  |  | ○○ 〇 |  |  | ㊞ | 生年月日 |  |  | 昭和 〇〇 |  |  |  | 年 |  | 〇 | 月 | 〇〇 |  | 日 | 生
本籍地 |  |  | 山梨県 |  |  |  | 現住所 |  |  | 笛吹市〇〇〇〇-〇
年号 | 年 | 月 |  | 日 | 学 歴
昭和 | 〇〇 | 〇 |  | 〇〇 | ○○大学工学部建築学科卒業
年号 | 年 | 月 |  | 日 | 職 歴
平成 | 〇〇 | 6 |  | 〇 | 株式会社 □□□□ 現在に至る
年号 | 年 | 月 |  | 日 | 主な工事等の経歴 | [7 empty] | 役職（役割） |  |  |  |  | 発注機関等
平成 | 〇〇 | 〇 |  | 〇 | □□センター増築計画設計監理業務 | [12 empty] | （株）□□
平成 | 〇〇 | 〇 |  | 〇 | 緑ヶ丘第〇住宅ほか〇住宅外壁改修その他工事設計業務 | [12 empty] | 関東財務局
平成 | 〇〇 | 〇〇 |  | 〇〇 | □□税務署内装改修工事設計業務委託 | [12 empty] | 東京国税局
平成 | 〇〇 | 〇〇 |  | 〇 | □□キャンパス特殊実験棟〇〇〇〇室改修工事設計業務 | [12 empty] | 宇宙航空研究機構
平成 | 〇〇 | 〇〇 |  | 〇 | 〇〇署トイレ洋式化工事設計業務委託 | [12 empty] | 東京国税局
平成 | 〇〇 | 〇 |  | 〇〇 | □□大学記念美術館（仮称）新営その他設計業務 | [12 empty] | □□大学
※工事等の経歴年月日は工期末日として下さい | [7 empty] | 実務経験 |  |  | 〇〇 |  |  | 年
年号 | 年 | 月 |  | 日 | 資格等 | [5 empty] | 番号等
平成 | 〇 | 〇 |  | 〇0 | 一級建築士 | [5 empty] | 第〇〇〇〇〇〇号

## 記録簿
協議記録簿 |  | 課長 | リーダー | 担当 (監督員) | 管理技術者 (監理者) | 担当技術者 (照査技術者等)
件 名
日 付 | 令和 年 月 日 | 時 間
場 所 |  | 記録者
出席者
記録事項
備考 | １ 用紙の大きさは、Ａ４タテとする。
２ 本用紙は業務打合簿を提出するまでの間に作成する用紙であり、打合せ内容については全て業務打合簿に添付又は転記すること。
３ 監理業務の場合は、「管理技術者」を「監理者」とする。

## 議事録
第◎回定例会 議事録
工事名 |  | 笛吹市役所○○工事
打合せ日時 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | （木） | 時間 |  | ＡＭ １０：００～
打合せ場所 |  | 工事現場事務所
記録者 |  | （株）○○工業
出席者 | 笛吹市 |  | ・
| 監理者 |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 受注者 |  | ・
Ｎｏ． | 協議事項 | [7 empty] | 回答
1 | 前回（第〇回）定例打合せ会・議事録の確認
・前回議事録の確認
2 | 工程表の説明
・別紙月間・週間工程表
3 | 提出物
・◎月××日 ケーブル接続材、自動火災報知設備受信機
受信機収容ボックス 仕様書提出
・◎月××日 笛吹消防本部へ設置届提出
4 | 工事立会
| ・◎月××日 基礎あと施工アンカー引抜試験 | [7 empty] | ・（監督員） ○○氏、（監理者） ○○氏
・◎月××日 キュービクル、1L-1分電盤 工場検査
5 | 各部門からの質疑・要望
・
6 | 各部門からの連絡事項
・
7 | その他
・
8 | 次回（第９回）定例打合せ会 日時の確認
・令和３年 ◎月 ××日 AM 〇〇:00 より
No.1

## 重要事項(参考1)
重要事項説明書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
笛吹市長 | [5 empty] | 様
本重要事項説明は、建築士法第２４条の７に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約
に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明
内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。
受託業務名称
建築士事務所の名称
建築士事務所の所在地
開設者氏名
（法人の場合は開設者の名称及び代表者名）
１. |  | 対象となる建築物の概要
| 建設予定地 |  |  | ：
| 主要用途 |  |  | ：
| 工事種別 |  |  | ：
| 規模等 |  |  | ：
２. |  | 作成する設計図書の種類（設計契約受託の場合）
３. |  | 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
（工事監理契約受託の場合）
① | 工事と設計図書との照合方法
② | 工事監理の実施状況に関する報告方法
４. |  | 設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画
① | 設計又は工事監理の一部を委託する場合 | [9 empty] | あり |  |  | なし
② | 委託する業務の概要及び委託先（ありの場合の計画）
| 委託する業務の概要 | [5 empty] | ： | 構造設計
| 建築士事務所の名称 | [5 empty] | ：
| 建築士事務所の所在地 | [5 empty] | ：
| 開設者氏名 | [5 empty] | ：
（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）
| 委託する業務の概要 | [5 empty] | ： | 電気設備設計
| 建築士事務所の名称 | [5 empty] | ：
| 建築士事務所の所在地 | [5 empty] | ：
| 開設者氏名 | [5 empty] | ：
（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）
| 委託する業務の概要 | [5 empty] | ： | 機械設備設計
| 建築士事務所の名称 | [5 empty] | ：
| 建築士事務所の所在地 | [5 empty] | ：
| 開設者氏名 | [5 empty] | ：
（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）
| 委託する業務の概要 | [5 empty] | ： | 積算業務
| 建築士事務所の名称 | [5 empty] | ：
| 建築士事務所の所在地 | [5 empty] | ：
| 開設者氏名 | [5 empty] | ：
（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）
５. |  | 設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士
①設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士 | [8 empty] | ②工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備士
| 【 氏名 】 | [5 empty] | 【登録番号】 |  |  | 【 氏名 】 |  |  |  |  | 【登録番号】
| 【 資格 】 |  | 一級建築士 | [6 empty] | 【 資格 】 |  | 一級建築士
| 【 氏名 】 | [5 empty] | 【登録番号】 |  |  | 【 氏名 】 |  |  |  |  | 【登録番号】
| 【 資格 】 |  | 一級建築士 | [6 empty] | 【 資格 】 |  | 一級建築士
| （建築設備の設計に関し意見を聴く者） | [8 empty] | （建築設備の設計に関し意見を聴く者）
| 【 氏名 】 | [5 empty] | 【登録番号】 |  |  | 【 氏名 】 |  |  |  |  | 【登録番号】
| 【 資格 】 |  | 建築設備士 | [6 empty] | 【 資格 】 |  | 建築設備士
６. |  | 報酬の額及び支払の時期
① | 報酬の額 |  |  | ： | [5 empty] | 円（見積金額、消費税込）
② | 支払の時期 |  |  | ： | 着手時３０％以内、完成時残額
③ | 別途の支払 |  |  | ：
７. |  | 契約の解除に関する事項
笛吹市建築設計業務委託契約約款を適用
笛吹市建築工事監理業務委託契約約款を適用
（説明をする建築士）
|  | 氏名 | ： | [5 empty] | ㊞
|  | 資格等 | ： | ( )建築士 |  |  |  |  | 管理建築士 |  |  |  | 所属する建築士
上記の建築士から建築士免許（免許証明書）の提示のもと重要事項の説明を受け、重要事項
説明書を受領しました。
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
（説明を受けた職員）
|  | 所属 | ：
|  | 氏名 | ： | [5 empty] | ㊞
(四会推奨）重要事項説明書様式03

## 監理報告(参考2)
第四号の二の二書式(第十七条の十五関係)(Ａ４)
（表面）
工事監理報告書
工事監理を終了しましたので、建築士法第２０条第３項の規定により、その結果を報告
します。
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[13 empty] | ( |  |  | ) | 建築士 |  | ( |  | ) | 登録第 |  |  | 号
[17 empty] | 氏名 | [7 empty] | ㊞
[12 empty] | ( |  | ) | 建築士事務所 |  |  |  | ( |  | ) | 登録第 |  |  | 号
所在地
|  | 笛吹市長 | [6 empty] | 様
建築物の名称 及び所在地
| 工事種別 |  |  |  | 新築・増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替
| 建築確認番号 |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 建築確認年月日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 工事期間 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | から |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | まで
| 工事期間における主要な設計変更 |  |  |  | 変更 年月日 |  |  |  |  | 変更された設計図書 の種類 | [6 empty] | 変更の概要
| 主要な建築材料、建築設備等が設計図書のとおりであることの確認 |  |  |  | 確認 年月日 |  |  |  |  | 建築材料、建築設備 等の名称及び規格 | [6 empty] | 名称及び規格が定められている設計図書の種類 |  |  | 確認方法の概要
| 主要な工事が設計図書のとおりに実施されていることの確認 |  |  |  | 確認 年月日 |  |  |  |  | 確認事項 | [6 empty] | 意見を聴いた者の勤務先の住所及び名称 |  |  | 意見を聴いた事項
（裏面）
| 工事完了時における確認 |  |  |  | 確認 年月日 |  |  |  |  | 確認事項 | [6 empty] | 確認結果の概要
| 工事施工者に与えた注意 |  |  |  | 注意 年月日 |  |  |  |  | 注意の概要 | [6 empty] | 工事施工者の対応と建築主 に対する報告の概要
| 建築設備に係る意見 |  |  |  | 意見を聴いた年月日 |  |  |  |  | 意見を聴いた年月日 |  |  |  | 意見を聴いた者の勤務先の住所及び名称 | [5 empty] | 意見を聴いた事項
電話
備考
| [記入注意] |  |  | １ |  | 工事監理を共同で行った場合においては、連名で報告してください。
|  |  |  | ２ |  | 「工事種別」の欄は、該当するものと〇で囲んでください。
|  |  |  | ３ |  | 「工事期間における主要な設計変更」の欄の変更の概要については、
変更の内容、変更の理由等の概要を記入してください。
|  |  |  | ４ |  | 「工事施工者に与えた注意」の欄は、建築士法第18条第３項に規定す
る注意について記入してください。
|  |  |  | ５ |  | 「建築設備に係る意見」の欄は、建築士法第20条第５項に規定する場
合に記入してください。
|  |  |  | ６ |  | 「備考」の欄は、工事監理に関して特に報告すべき事項等を記入して
ください。
|  |  |  | ７ |  | ここに記入しきれない場合には、別紙に書いて添えてください。

## 事故報告(参考3)
事故・故障報告（最終報告） | [16 empty] | No | 受付 | 連絡受付日時 |  | 連絡方法
連絡者 | （所属部署） | [5 empty] | （TEL） | [11 empty] | 令和 年 月 日 時 分
事故内容及び原因
| （ 氏 名 ） | [10 empty] | （内線）
工事及び施設概要 | 施設名又は |  | ○○庁舎○○工事
工事名称
| 建物概要 |  | 敷地面積 |  | 建築面積 |  |  | 延床面積 |  |  | 構造・階数 |  |  | 完成年月
|  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ | 〇年〇月
| 場所 |  | 山梨県笛吹市○○町○○
| 受注者・金額 |  | ○○工務店 | [10 empty] | ○○ | 円
| 工期 |  | 令和〇年
担当事務所
事故概要 | 発生日時 | [15 empty] | 事故・故障処理
| 分類 |  | 内容 |  |  | 摘要（職種）
| 施工中 | 1.人身事故 | ・死亡者 |  |  |  |  | 人（ | 職種 |  |  | 年齢 |  | 性別 |  | ）
|  |  | ・重傷者 |  |  |  |  | 人（ | 職種 |  |  | 年齢 |  | 性別 |  | ）
|  |  | ・軽傷者 |  |  |  |  | 人（ | 職種 |  |  | 年齢 |  | 性別 |  | ）
|  | 2.毀損事故 | ・建 築 | [14 empty] | 受注者等への措置 | 令和〇年〇月〇日付 | 建設工事事故データベース
|  |  | ・電 気 | [14 empty] | 不問（事故扱いしない） |  | (SAS)への登録 |  | 有
|  |  | ・機 械 | [13 empty] | 関係機関処理 | ・労働基準監督署
|  | 3.公害関係 | ・騒音・振動
|  |  | ・電波障害 | [14 empty] | ・警察
・排水・排煙
|  | 4.火 災 | ・全 焼
|  |  | ・半 焼 | [13 empty] | 報道等の有無 | ・新聞名（日付）
|  | 5.その他 | [15 empty] | ・テレビ局名（日付）
標指1.3.6事故報告書